## 2012년
분류(Feature) | 업무(Task) | 우선순위(Priority) | 최초예측시간(Orig Est) | 현재예측시간(Curr Est) | 지난시간(Elapsed) | 남은시간(Remain)
KORAIL_수료정보변경오류 | 분석 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0
KORAIL_수료정보변경오류 | 해결 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
KORAIL_수료정보변경오류 | 형상관리 업로드 / 기록남기기 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  | 3 | 2 | 2 | 0
주간업무보고_8주간건수변경그래프 추가 | 쿼리 코딩 / 테스트 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
주간업무보고_8주간건수변경그래프 추가 | 보고용 엑셀 파일 제작 / 업무보고에 포함 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 0
KFCC_한 과정에 중복수강신청 불가능하도록 수정 | 분석 / 수정 / 테스트 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0
ICP_동영상모듈변경 | 매뉴얼 숙지 / 샘플 코드 테스트 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
ICP_동영상모듈변경 | INTV 코드 분석 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
ICP_동영상모듈변경 | ICP 사이트 개발 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
ICP_동영상모듈변경 | 테스트 / 디버깅 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0
|  |  | 17 | 19 | 19 | 0
KFCC_샘플강의 보기 레이어 팝업창 제시(맛보기 영상 기능개선) | 고객요청분석 / 설계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
KFCC_샘플강의 보기 레이어 팝업창 제시(맛보기 영상 기능개선) | 플렉스단 화면 개발 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
KFCC_샘플강의 보기 레이어 팝업창 제시(맛보기 영상 기능개선) | 테스트 / 디버깅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 5 | 5 | 5 | 0
KORAIL_외국어 과정 복수수강시 인정 학점 확인 요청 | 분석 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0
KORAIL_미수료시 수강신청 제재 여부 확인 | 분석 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0
KFCC-이러닝 과정 만족도 실시!! | 소스 분석 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
KFCC-이러닝 과정 만족도 실시!! | 개발 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
KFCC-이러닝 과정 만족도 실시!! | 테스트 / 디버깅 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
계 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0
KFCC-수강히스토리조회 | DB 설계 / 개발 설계 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
KFCC-수강히스토리조회 | 수강상태가 변경될 때 히스토리 테이블에 추가 삽입 개발 (사용자 취소시, 결재 반려시, 교육운영자 추가 및 변경시) | 1 | 3 | 8 | 8 | 0
KFCC-수강히스토리조회 | 교육운영관리 - 히스토리 조회하는 부분 개발(플렉스 화면, 서블릿, 조회쿼리) | 1 | 3 | 8 | 8 | 0
KFCC-수강히스토리조회 | 테스트 / 디버깅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
계 |  |  | 8 | 17.5 | 17.5 | 0
KFCC-패스워드 전송구간 암호화 | 자바 RSA 암호화 모듈 개발 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
KFCC-패스워드 전송구간 암호화 | 자바스크립트 암호화 모듈 개발 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
KFCC-패스워드 전송구간 암호화 | 로그인시 암호화 된 값 복호화 개발 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
KFCC-패스워드 전송구간 암호화 | 테스트/디버깅 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0
KFCC-패스워드 전송구간 암호화 | 운영서버 적용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
KFCC-패스워드 전송구간 암호화 | 결과보고서 작성 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
KFCC-패스워드 전송구간 암호화 | 비밀번호 틀렸을 시도 기존 키를 사용하여 암호화가 되도록 보완 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3
KFCC-패스워드 전송구간 암호화 | eHRD 로그인시에도 적용 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2
KFCC-패스워드 전송구간 암호화 | 운영서버 적용 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
계 |  |  | 15 | 15.5 | 9.5 | 6
KORAIL - 역량정보 현시 수정사항 반영 요청 | 분석 / 개발 계획 수립 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
KORAIL - 역량정보 현시 수정사항 반영 요청 | 개발 / 테스트 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0
KORAIL - 역량정보 현시 수정사항 반영 요청 | 운영서버 적용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
계 |  |  | 8 | 10 | 10 | 0
INTV-진도율체크 로딩바 오류 | 스터디 마트 DB - 로그인/수강신청/진도율 체크 분석 | 1 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0
INTV-진도율체크 로딩바 오류 | 개발서버가 없으므로, 로컬 서버 세팅 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0
INTV-진도율체크 로딩바 오류 | 잘못된 동영상이 재생되는 원인파악 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
INTV-진도율체크 로딩바 오류 | 더미데이터를 만들어 IE9에서 진도율 체크가 제대로 되는지 확인 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
INTV-진도율체크 로딩바 오류 | IE8에서 진도율 체크가 제대로 되는지 확인 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0
INTV-진도율체크 로딩바 오류 | 안 된다면, 나우콤의 API와 현재 INTV에서 사용중인 API를 비교해서 보완 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0
INTV-진도율체크 로딩바 오류 | 운영서버 적용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
계 |  |  | 36 | 28.5 | 28.5 | 0

## 2013년
요약
| 지난시간 | 2061.5 시간
| 경과 | 52 주 (99.11 %)
| 잔여 | 0 주
대분류 | 사이트 | 중분류(Feature) | 업무(Task) | 우선순위(Priority) | 최초예측시간(Orig Est) | 현재예측시간(Curr Est) | 지난시간(Elapsed) | 남은시간(Remain)
프로젝트 | JOBCAP | 메뉴구조도제작 | 메뉴결정 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 메뉴구조도제작 | 프로그램본수(페이지 수) 정의 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 메뉴구조도제작 | 대표이사컨펌 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 메뉴구조도제작 | 컨펌결과에 맞게 수정 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 화면정의서제작 | 정의서 템플릿 정의 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 화면정의서제작 | 메인(이용약관, 회원가입, 아이디찾기, 메인화면) 페이지 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 화면정의서제작 | 진단하기(상품선택, 결제페이지, 진단하기) 페이지 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 화면정의서제작 | 결과조회(개인이력, 진단서) 페이지 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 화면정의서제작 | 커뮤니티(게시판 글보기, 쓰기, 수정) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 화면정의서제작 | 코칭(학생리스트, 평가하기) | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 화면정의서제작 | 코드관리 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 화면정의서제작 | 사용자관리 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 화면정의서제작 | 진단지관리 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 화면정의서제작 | 진단자관리 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 화면정의서제작 | 통계페이지 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 화면정의서제작 | 팀원 컨펌 및 수정 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 화면정의서제작 | 대표이사 컨펌 및 수정 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 컨설팅카테고리 정규화 | 대,중,소 분류정리 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 컨설팅카테고리 정규화 | 문항정보 정리 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 코드정의 | 대, 중, 소 분류 코드화 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 코드정의 | 보기 아이템 코드화 | 1 | 3 | 4.5 | 4.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 코드정의 | 기타 필요 필드 코드화 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 코드정의 | 검토 및 보완 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 코드정의 | 코드정의서 산출물 제작 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
프로젝트 | JOBCAP | DB설계 | 사용자 입력 부분 테이블정의서 생성 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0
프로젝트 | JOBCAP | DB설계 | 교수자 평가부분 테이블정의서 생성 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0
프로젝트 | JOBCAP | DB설계 | 진단서 출력 부분 테이블 정의서 생성 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
프로젝트 | JOBCAP | DB설계 | 회원정보, 진단 결과부분 테이블 정의서 생성 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | DB설계 | ER-WIN 사용 ERD 그리기 | 1 | 10 | 20 | 20 | 0
프로젝트 | JOBCAP | DB설계 | 물리DB생성 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0
프로젝트 | JOBCAP | DB설계 | 테이블 추가 및 수정 | 2 | 10 | 15.5 | 15.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 기타 | 개발 관련 회의 / 정리 /기술 스터디 | 1 | 10 | 80 | 80 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 기타 | 시스템 지원(각종CSR처리, 유지보수지원, 인수인계) | 1 | 8 | 78 | 78 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 기타 | 기타 회의(개발과 직접적 관련 없는)/ 송년회준비 / 기타 | 1 | 10 | 116.5 | 116.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 서버세팅 | 로컬서버컨테이너띄우기 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 서버세팅 | 빌드환경구축 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 서버세팅 | 스트러츠 세팅 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 서버세팅 | 로그세팅 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 서버세팅 | 데이터베이스, 쿼리 세팅 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 서버세팅 | JSTL,EL 세팅 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 서버세팅 | 에러메세지관련세팅 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 서버세팅 | 파일업로드(디렉토리컨피그)세팅 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 서버세팅 | 데코레이터세팅 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 서버세팅 | 화면제어 라이브러리 세팅 (jQuery, Ajax 등) 및 데코레이터에 추가 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 서버세팅 | 로컬개발환경SVN업로드 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 서버세팅 | 개발서버에포팅 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 서버세팅 | 기타 설계 변경 / 연구 | 2 | 20 | 5.5 | 5.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 서버세팅 | 팀원전파 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 로그인 구현 | 로그인페이지 제작 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 로그인 구현 | 로그인액션 제작 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 로그인 구현 | 유저토큰 부분 분석 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 로그인 구현 | 유저토큰 개발 /테스트 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 로그인 구현 | 전체 테스트/디버깅 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 진단결과조회 | 기초데이터 세팅 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 진단결과조회 | 계층구조쿼리(진단상품)뽑는법 연구 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 진단결과조회 | 쿼리 / 서버단 개발 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 진단결과조회 | 화면개발 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 진단결과조회 | 재진단 프로세스 추가 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 진단결과조회 | 테스트/디버깅 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 진단서 | 쿼리 개발 / 개발용데이터 세팅 | 1 | 20 | 25 | 25 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 진단서 | 서버단 개발 (서블릿 개발 / 필요시 컨텍스트 추가등) | 1 | 10 | 11 | 11 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 진단서 | 진단서 페이지 개발 | 1 | 20 | 32 | 32 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 진단서 | 테스트/디버깅 | 1 | 10 | 7 | 7 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 테스트 및 값 검증 | 문항 DB 데이터 검증 및 수정 | 1 | 16 | 17 | 17 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 2월15일코치시연준비 | 자료작성 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 2월15일코치시연준비 | 검토 / 회의 / 수정 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 2월15일코치시연준비 | 연습 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 2월15일코치시연준비 | 실제 시연 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 코칭기능서버단설계 | 구직자 리스트보기 | 2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 동훈부분테스트및디버깅 | 진단상품선택 페이지 라디오버튼으로 변경, 안나오는 정보 나오도록 변경 결제수단페이지 안나오는 정보 나오도록 수정 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 동훈부분테스트및디버깅 | 회사검색하는 부분 팝업으로 빼기 팝업창에서 선택한 정보 부모창에 찍어주기 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 결제모듈추가 | 모듈설치 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 결제모듈추가 | 환경설정파일작성 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 결제모듈추가 | 주문요청페이지개발 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 결제모듈추가 | 지불요청 및 결과처리 페이지 개발 | 1 | 6 | 6.5 | 6.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 결제모듈추가 | 결제결과 출력 / DB 저장 개발 | 1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 결제모듈추가 | 쿠폰, 상품권 결제 기능 추가(화면다시개발) | 1 | 15 | 24.5 | 24.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 결제모듈추가 | 테스트 / 디버깅 | 1 | 3 | 25.5 | 25.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 결제모듈추가 | 주문 취소 기능 추가 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 결제모듈추가 | 프로그램 명세서 작성 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 자동진단프로그램 | 설계 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 자동진단프로그램 | 구현 | 1 | 60 | 62 | 62 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 자동진단프로그램 | 테스트/디버깅 | 1 | 10 | 14 | 14 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 자동진단프로그램 | 프로그램정의서 작성 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 구직자입력단테스트 | 개발서버 테스트 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 점수판정기능 | 공식 최종 점검 / 정리 | 1 | 15 | 20 | 20 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 점수판정기능 | 개발 | 1 | 15 | 14.5 | 14.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 점수판정기능 | 테스트 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 점수판정기능 | 프로그램 명세서 작성 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 통합테스트 | 통합테스트 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 산출물작업 | 최종산출물목록정리, SVN올리기 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 운영서버포팅 | 손수석님 기술 문의 / 운영DB세팅신청 등 | 1 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 운영서버포팅 | 운영서버 세팅 | 1 | 10 | 16 | 16 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 운영서버포팅 | 운영서버 실결제 설정 추가 / 모듈 구매 진행 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 운영서버포팅 | 운영DB테이블 및 펑션 , 시퀀스 생성, 데이터 마이그레이션 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 리뉴얼 스토리보드결정 | 신규스토리보드에 대한 구현가능성 검증작업 / 스토리보드 수정 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0
프로젝트 | JOBCAP | 리뉴얼 스토리보드결정 | 장상현 수석 회의 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0
유지보수 | JOBCAP | 유지보수 | 컨설턴트 평가 부분 DB 설계 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
유지보수 | JOBCAP | 유지보수 | 전체 분량에 대한 자동진단 기능 삭제, 각 분류별 자동진단 기능 개발 / 테스트 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0
유지보수 | JOBCAP | 유지보수 | 컨설턴트 총평 분량 제한 삭제 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | JOBCAP | 유지보수 | 컨설턴트 문항별 총평 테이블 생성 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0
유지보수 | JOBCAP | 유지보수 | 기타 코드 추가 , 자기소개서 항목별 코치 문항, 진단서 문항 추가 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
유지보수 | JOBCAP | 유지보수 | 4/20(토) 시연시 발생한 진단결과 프로시져 에러 원인 파악 / 해결 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
유지보수 | JOBCAP | 유지보수 | 강무리 학생> 취업연령의 평가 결과가 이상합니다. | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0
유지보수 | JOBCAP | 유지보수 | 강무리 학생 > 여자인데 병역을 면제받았다고 나옵니다. | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
유지보수 | JOBCAP | 유지보수 | JobCAP 데모 ID 요청 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | JOBCAP | 유지보수 | 국민대 변성미 학생 코칭 문항 평가결과보고서에 출력이 되지 않음. | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 0
유지보수 | JOBCAP | 유지보수 | JOBCAP [Yes Start 취업캠페인]JobCAP 진단자 현황 요청 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | JOBCAP | 유지보수 | 최초 컨설팅 시 모든 문항에 대한 답변 초기화 상태로 수정 또는 컨설팅 완료문항은 다른 색으로 표시되도록 수정 | 1 | 12 | 14 | 14 | 0
유지보수 | JOBCAP | 유지보수 | 컨설턴트 화면에서 YES, NO, 다름 체크 시 나오게 될 답변을 미리 파악할 수 있는 기능 추가 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0
유지보수 | JOBCAP | 유지보수 | 시스템으로 자동진단되는 문항의 경우에도 컨설턴트가 확인하고 그에 대한 선택을 수정 가능하도록 변경 | 1 | 16 | 5 | 5 | 0
유지보수 | INTV | 동영상업로드단개발 | 개발업체 API 분석 / 샘플 테스트 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 동영상업로드단개발 | 업로드 기능(동영상 정보(썸네일 포함) DB저장, 사용자에게 결과 출력) 개발 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 동영상업로드단개발 | 로컬 서버 테스트 / 디버깅 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 동영상업로드단개발 | 운영서버 연동 / 테스트 / 디버깅 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 플레이어연동 | 개발업체 API 분석 / 샘플 테스트 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0
유지보수 | INTV | 플레이어연동 | 동영상 컨트롤 개발 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 플레이어연동 | 진도 바 컨트롤 개발 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 플레이어연동 | 음량컨트롤 개발 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 플레이어연동 | 이어보기 기능 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 플레이어연동 | 로컬 서버 테스트 / 디버깅 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 플레이어연동 | 운영서버 연동 / 테스트 / 디버깅 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 추가 서버단 기능 개발 | DB설계 및 DB 테이블 생성 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 추가 서버단 기능 개발 | 쿼리 및 서버단 개발(댓글 등록, 삭제, 조회) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 추가 서버단 기능 개발 | 학습과정 조회 쿼리 및 서버단 개발 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 추가 서버단 기능 개발 | 로컬 서버 테스트 / 디버깅 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 추가 서버단 기능 개발 | 운영서버 연동 / 테스트 / 디버깅 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 서비스 API 문서 작성 | API 레이아웃 작성 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 서비스 API 문서 작성 | 액션 메서드 12개 (UserAction 1, ViewAction 1, PadoraAction 1, LoginAction 1, AdminAction 4)API 작성 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0
유지보수 | INTV | 모바일 개발 결과 테스트 | 테스트 후 수정사항 있을 시 요청 / 결과 확인 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
유지보수 | 대학사업기타 | 대학사업 CSR 현황보고 | 대학사업 CSR 현황보고 | 3 | 10 | 10.5 | 10.5 | 0
유지보수 | 대학사업기타 | 담당자 회의 | 해민씨와 회의(2013.5.27) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 대학사업기타 | 접속정보정리 | JOBCAP 접속 정보 정리 / 이호경 수석님 발송 / CSR 사이트 게시 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 동국대학교 | 데이터작업 | 동국대 개발서버 시연용데이터 세팅 URL / 접속정보 전달 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 동국대학교 | 오류 | 동국대 역량개발계획 실행율 표시 에러 처리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
유지보수 | 강남대학교 | 유지보수 | 강남대학교 사이트 접속 오류의 건 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 강남대학교 | 유지보수 | 강남대학교 진단현황 둘러보려는데 시작이 안됩니다. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 강남대학교 | 유지보수 | 진단현황보기에서 사용자를 클릭하면 상세화면에 아무런 정보가 보이지 않습니다. | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
유지보수 | 강남대학교 | 유지보수 | 진단결과 인쇄하기 버튼을 누르면 오류 메세지가 출력됩니다. | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
유지보수 | Olygo | 유지보수 | SDS 청년취업아카데미 올리고 학생정보 추가의 건 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | Olygo | 유지보수 | 관리자 학생 일괄 등록 기능 개발 | 2 | 15 | 7 | 7 | 0
유지보수 | Olygo | 유지보수 | SDS 청년취업아카데미 올리고 학생정보 추가의 건 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | Olygo | 유지보수 | Olygo 데모 ID 발급 처리 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | Olygo | 유지보수 | [Yes Start 취업캠페인]olygo 진단자 현황 요청 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | Olygo | 유지보수 | Olygo 청년취업아카데미 로그인 화면 변경요청 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | Olygo | 유지보수 | Olygo 진단자 관리 > 학생 추가(가입)일자 출력되도록 개선 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0
유지보수 | Olygo | 유지보수 | Olygo 진단현황 파악관련 개선의 건 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
유지보수 | Olygo | 유지보수 | 무료쿠폰사용오류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
유지보수 | Olygo | 유지보수 | 사용자 추가 요청 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | Olygo | 유지보수 | 대학 3곳 추가 데이터 세팅 작업(로고 이미지 등 포함) | 2 | 5 | 5 | 5 | 0
유지보수 | Olygo | 유지보수 | 청년취업아카데미 로그인 정보 변경의 건 및 학생정보추가건(수정) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | Olygo | 유지보수 | SDS 청년취업아카데미 역량진단 추가자 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0
유지보수 | Olygo | 유지보수 | 진단종류에 따라 지표 컨트롤이 제대로 되지 않음 건 | 1 | 24 | 16.5 | 16.5 | 0
유지보수 | Olygo | 유지보수 | Olygo 진단현황 파악관련 개선의 건 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 현대기아리더십파이프라인 | 유지보수 | 진단결과레포트에 불성실응답자가 없을시도 진단참여인원을 출력하도록 개선 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
유지보수 | 현대기아리더십파이프라인 | 유지보수 | 상사가 부하 진단시 불성실 응답자로 체크되지 않도록 변경 | 1 | 15 | 18 | 18 | 0
유지보수 | 제일모직모바일ICAP | 유지보수 | 진단결과 데이터 출력 요청 처리 (2013.5.14) | 2 | 4 | 2 | 2 | 0
기타 | 기타 | 기타 | 명원선임짐옮기기지원 (2013.5.16) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 기타 | 명원선임짐옮기기지원 (2013.6.28) | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 기타 | 기타 | 이호경 수석님 CSR 사이트 사용방법 / 개발팀 공유 폴더 정보 알려드리기 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 문서정리 | 업무 문서 정리 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0
기타 | 기타 | 업무시간기록 | 지난업무시간(4월~5월) 기록 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0
기타 | 기타 | 업무기록 | 지난업무 보고용 업무파일에 기록 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 회의 | 팀회의 (2013.09.24) - 산인공 프로젝트 투입건 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 기타 | 회의 | 기술개발팀회의(2013.5.21) - 내부시스템분담조정건 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 기타 | 회의 | 개발3명회의(2013.5.27) - 대학사업 CSR 담당자 결정건, 로직 인수인계 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0
기타 | 기타 | 회의 | 기술개발팀회의(2013.6.19) - 보훈공단 진행현황 체크 / 기타 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 회의 | 남부발전 감리결과 보고 참석(2013.5.29) | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0
기타 | 기타 | 회의 | 이호경 수석님 처음와서 인사 / 환담(2013.5.29) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 회의 | 보훈공단 산출물 작업 예상 소요시간 산정 관련 회의(2013.06.26) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
기타 | 기타 | 회의 | 팀 회의(2013년 하반기 업무 계획 수립 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 기타 | 회의 | 팀 회의(일일업무보고 지시) (2013.07.09) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 기타 | 회의 | 대표이사 회의 (신규 프로젝트 추진 지시) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 기타 | 회의 | ICAP ASP 진행상황, 보훈공단 추가개발 진행상황 보고 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 업무결정 | 우선순위에 따른 CSR 완료일자산정(2013.5.27) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 문의사항처리 | 동훈문의사항-오라클펑션 (2013.5.27) | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 기타 | 기타 | 유즈케이스다이어그램 작성 | 1 | 16 | 24.5 | 24.5 | 0
기타 | 기타 | 기타 | 환경부제출용 개인별 프로파일 작성 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 기타 | 기타 | 하반기 휴가계획 세우기 / 7월휴가(22일) 상신 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 기타 | 채윤수석님 SVN 사용방법 알려드리기 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 인수인계 | 올리고 > 결과 DB / 데이터 출력 방법 인수인계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 보고 | 2013년 상반기 MBO 작성 / 보고 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 보고 | 2013년 하반기 계획 작성 / 보고 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 기타 | 보고 | 주간업무보고 8월 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0
기타 | 기타 | 월례회의 | 부서 6월 월례회의 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 월례회의 | 전사 6월 월례회의 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
기타 | 기타 | 월례회의 | 전사 7월 월례회의 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
기타 | 기타 | 월례회의 | 전사 8월 월례회의 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 기타 | 월례회의 | 전사 9월 월례회의 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 기타 | 리더(대표이사)지시사항 | 프로그램 본수 체크 / 본당 평균 소요시간 결과 보고 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 지역정보개발원 | 지역정보개발원 기관별 배정인원 업데이트 작업 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
기타 | 기타 | 기술지원 | 윤기 막히는 부분 - flash 소스 추적 가이드 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 기타 | 기술지원 | 설문관련 플래쉬 영역 Null 오류 원인 파악 / 가이드 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
기타 | 기타 | 기술지원 | ICAP ASP 로그인정보 가이드 / 관련정보 CSR 정리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 기타 | 플래시 빌더 4 구매 진행 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 인수인계 | 현대리더십 파이프라인 인수인계 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0
기타 | 기타 | 인수인계 | INTV 인수인계 문서 제작 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0
기타 | 기타 | 인수인계 | INTV 인수인계 (이호엽) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 회의 | 올리고 추가개발(이호엽) 관련 회의 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 회의 | 황경호 과장님 - 대표님 로얄티있는 인원 선정 기획 전달 / 참석가능일 답변메일 전달 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 회의 | 내부회의 (보훈 산출물 작업 관련) | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
기타 | 기타 | 회의 | 내부회의(보훈 산출물 진행 현황, 애로사항, 팁 전달 등) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 회의 | 팀회의(동훈마지막날) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 기술지원 | ICP 단체 응시자 업로드 기능 가이드 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 기타 | 기술지원 | 한숙씨 컴퓨터 포맷 / 이메일 백업 / 드라이버 설치 기술지원 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 기타 | 교육 | 렉스퍼트 교육 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
기타 | 기타 | 교육 | 손 팀장님 개발 테크닉 교육 | 1 | 20 | 3 | 3 | 0
기타 | 기타 | 유틸 라이브러리 구축 | 유틸 라이브러리 개발 | 1 | 40 | 15 | 15 | 0
기타 | 기타 | 기술지원 | MIS - 현대기아 리더십 파이프라인 에러처리 요청건 전달 / 설명 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 기타 | 영업지원 | 지역정보개발원 프로필작성요청 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 기타 | 매뉴얼작업 | 플래시 환경설명 매뉴얼 보완 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 기타 | 이클립스 세팅 | 플렉스(FLEX3), 플래쉬(FLASH4), 서버단(JAVA) 이클립스 분리 / 프로젝트 세팅 작업 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 산출물 분석 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 보훈공단:소프트웨어서버 운영가이드, 아키텍쳐기술서, 하드웨어 및 소프트웨어 설치내역서 정독 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 통계기능 전체적 분석 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 요구사항 분석서, 회의록 정독 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 보훈공단 교육 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 렉스퍼트 연동 매뉴얼 제작 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 마지막 이슈사항 전달, CSR 인수인계, 문의사항 처리, 추가 설명 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 통계관리 > 인사통계(장표) | 1 | 15 | 12 | 12 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 통계관리 > 교육통계(장표) | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 통계관리 > 인사기초통계(장표) | 1 | 4 | 9 | 9 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 통계관리> 용역/파견등록 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 통계관리> 유연근로자 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 통계관리>출장현황 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 통계관리>인사통계등록 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 통계관리>로그인통계 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 메인화면 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 인사>근무평정 등록 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 인사>유연근로신청 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 인사>핵심인재 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 인사>역량평가 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 인사>성과연봉제 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 산출물합치기 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 유지보수 | 상시학습 취소 건 데이터 삭제 작업 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 유지보수 | 상시학습 교육시간 1000시간이상 등록가능하도록 변경 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 유지보수 | 교육결재취소기능 분석 / 설계 / 전달 | 1 | 32 | 38.5 | 38.5 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 유지보수 | 교육결재취소기능 테스트 | 1 | 10 | 12 | 12 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 유지보수 | 교육통계 칼럼 추가 요청사항 처리 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 유지보수 | 인사통계 19번장표 데이터 상이 건 처리 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 유지보수 | 통계관리 1번장표 시간제 근로자 현황 데이터 상이 건 처리 | 1 | 7 | 10 | 10 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 유지보수 | 교육통계 해외연수 내역 조회 불가 건 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 유지보수 | 스터디마트 확인 / 데이터 작업 요청 처리 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 유지보수 | 보훈공단 서버 재구동에 따른 웹어플리케이션 구동 요청 처리 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 유지보수 | 상시학습연동이 안되었습니다 요청 처리 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 유지보수 | 스터디마트 과정 정보 동기화 문의사항 처리 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 유지보수 | 오류2건 윤기 가이드(08.27) | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 인사관리>근무평정 | 1 | 4 | 6.5 | 6.5 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 인사관리>사내공모 | 1 | 10 | 8 | 8 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 인사관리>상벌관리 | 1 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0
유지보수 | 보훈공단 | 산출물작업 | 인사>공모신청 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0
유지보수 | 남부발전 | 기타 | 환경세팅 / 산출물 검토 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
유지보수 | 남부발전 | 기타 | 담당자 변경 메일 발송 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 남부발전 | 문의사항 | 부서원 교육현황 쿼리 확인 요청 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 남부발전 | 오류 | 과정 개설 후 삭제 오류 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
유지보수 | 남부발전 | 오류 | 전문가 마스터플랜 가이드 오류 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0
유지보수 | 남부발전 | 오류 | 어학성적 등록오류 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0
유지보수 | 남부발전 | 오류 | 엑셀저장시 교육장소 필터 적용안됨 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
유지보수 | 남부발전 | 데이터작업 | 개설된 과정의 차수 데이터 변경 요청 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 남부발전 | 오류 | 경력개발계획 결재자가 '반려'클릭시 , ‘경력개발계획승인 상세내용을 확인할 수 없음. (본사 방문, 자리 세팅, 원인 파악에 상당한 시간 소요됨) | 1 | 4 | 16 | 16 | 0
유지보수 | 남부발전 | 기능개선 | 어학성적 삭제 기능 개발 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0
유지보수 | 남부발전 | 기능개선 | 경력개발계획서 조회시, 첫페이지 상단의 계획 및 결과값은 보여주지 않도록 수정(하단에서 보여주므로) | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0
유지보수 | 남부발전 | 오류 | 경력개발계획서 인쇄하면 결과 값 및 계획 값이 프린팅 되지 않음 | 1 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0
유지보수 | 남부발전 | 오류 | 남부발전 부서원 교육현황 엑셀다운로드 필터 조건 오류 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
유지보수 | 남부발전 | 기능개선 | 경력개발 수립 시 삭제 처리하면 목록에서도 삭제처리 되도록 변경 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
유지보수 | 남부발전 | 기타 | 본사 방문 회의참석(추가개발사항) | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
유지보수 | 남부발전 | 기타 | 개발서버 소스 최신화 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
유지보수 | 남부발전 | 인수인계 | 남부발전 유지보수 인수인계(이성문 -> 문재웅) | 1 | 8 | 8 | 8 | 0
유지보수 | 새마을금고 | 소스누락현상처리 | 종합이력관리(Carrer) > 하단 금고, 직위, 직급 필터기능 추가 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 새마을금고 | 소스누락현상처리 | 진단및계획>시스템체계(diagnoProfile) 프로젝트 새로 생성 | 1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0
유지보수 | 새마을금고 | 소스누락현상처리 | 6/21까지 해줘야할 프로젝트들 타 시스템에 존재 여부 확인 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 새마을금고 | 소스누락현상처리 | 2.진단및 계획 => 역량진단시물레이션, 3.교육관리 => 과정평가관리, 5.기본운영정보 => 권한관리 | 1 | 8 | 4.5 | 4.5 | 0
스터디 | 업무관리시스템 | 기능명세 (1달) | 기능구상 / 화면구상 | 2 | 20 | 1.5 | 1.5 | 0
스터디 | 업무관리시스템 | 시스템설계(1달) | 시스템설계 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0
스터디 | 업무관리시스템 | 개발(2달) | 기능구현 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0
스터디 | 업무관리시스템 | 테스트/디버깅(1달) | 테스트/디버깅 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0
유지보수 | ICAP ASP | 데이터 작업 | 코리아이플랫폼 iCAP 진단 이력 데이터 문의 - 송구 대리 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | ICAP ASP | 업무매뉴얼제작 | ICAP ASP 업무매뉴얼(프로세스, 데이터세팅방법등) 제작 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0
유지보수 | ICAP ASP | 인수인계 | 호엽 인수인계 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
유지보수 | ICAP ASP | 데이터작업 | ICAP ASP 동화홀딩스 테스트 진단 데이터 세팅 및 접속 정보 안내 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
유지보수 | ICAP ASP | 추가개발 | 회원가입 기능개발 | 1 | 10 | 14 | 14 | 0
유지보수 | ICAP ASP | 추가개발 | 자가진단 자동설정 기능개발 | 1 | 10 | 7 | 7 | 0
유지보수 | ICAP ASP | 추가개발 | 회원가입 기능, 자가진단 자동설정 기능 운영서버 적용 / 테스트 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | ICAP ASP | 중부발전 ICAP 지원 | 고객사 담당자 템플릿 작성 방법 가이드 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0
유지보수 | ICAP ASP | 중부발전 ICAP 지원 | 운영 관련 회의 (김선진 과장 ) | 1 | 4 | 3 | 3 | 0
유지보수 | ICAP ASP | 중부발전 ICAP 지원 | 데이터 세팅 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0
유지보수 | ICAP ASP | 중부발전 ICAP 지원 | 파일럿 테스트 & 디버깅 & 요청사항 처리 | 1 | 8 | 13.5 | 13.5 | 0
유지보수 | ICAP ASP | 중부발전 ICAP 지원 | 레포트 페이지 개발 방법 분석 / 윤기 전달 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0
유지보수 | ICAP ASP | 중부발전 ICAP 지원 | ICAP ASP 시스템 분석 | 1 | 24 | 10 | 10 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 기타 | 초기 개발환경세팅 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 기타 | 개발 진행사항 관련 회의 / 보고자료 작성(주 2시간씩 월 8시간 3달 = 24시간) | 2 | 24 | 11.5 | 11.5 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 기타 | 사용자단배포 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 기타 | 개인일정체크 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 기타 | 개인업무정리(10.24) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 기타 | 시스템 유지보수 인계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 기타 | 본사업무(ICP 시험 결과 조회 ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 기타 | 본사업무(ICP 시험등록) | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 기타 | 본사업무(이태홍 팀장님 > 기업학습네트워크 정보 전달) | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 유지보수(10.14~10.18) | 학습지원시스템 유지보수 > 사업비 관리 수정 기능이 제대로 동작하지 않을 때가있음. 사업비 수정하려고 하는데 확인버튼이 보이지 않음. | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 유지보수(10.14~10.18) | 학습지원시스템 유지보수 > 우수기업인데 지원금이 700만원으로 나옴 건 처리 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 유지보수(10.14~10.18) | 학습지원시스템 유지보수 > 학습조 활동이 종료된 후에 사용자가 퇴사하면 학습조 진행 인원 목록에서도 인원수가 -1이 됨. | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 유지보수(10.14~10.18) | 주식회사 BNS 2012년 구성원 삭제 요청 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 유지보수(10.14~10.18) | 한살림 한살림학습조데이터삭제요청 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 유지보수(10.14~10.18) | 사업비 관리 직무분석모듈개발 문구 수정 30만원 -> 300만원 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 유지보수(10.14~10.18) | 2013년 경북지사로 검색하면 아무 법인도 검색되지 않는다. 필터기능에 문제가 있는 것은 아닌지 점검 요망. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 유지보수(10.14~10.18) | 사업비 관리 인쇄비 추가가 안됨 스크립트 오류 처리 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 유지보수 | 유지보수업무 인수인계 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 유지보수 | 데이터작업 세건 처리 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 유지보수 | SOJT 참여기업데이터출력요청 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 산업인력공단 | 유지보수(10.14~10.18) | 구성원등록 엑셀파일 업로드시 페이지를 표시할 수 없습니다 라고 화면에 표시됨 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 공통회원가입 | 문의사항 정리 / 회의 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 공통회원가입 | 기존 서버단 기능 (메서드) 확인 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 공통회원가입 | 개인회원 가입 개발 | 1 | 8 | 19 | 19 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 공통회원가입 | 기업회원, 기관회원 가입 개발 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 공통회원가입 | ID찾기 , 비밀번호 찾기 개발 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 공통회원가입 | 회원정보 변경 기능 개발 | 1 | 8 | 6.5 | 6.5 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 공통회원가입 | 비밀번호 변경 기능 개발 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 공통회원가입 | 회원탈퇴 기능 개발 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 공통회원가입 | 단위 테스트 / 디버깅 | 1 | 8 | 18 | 18 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 공통회원가입 | 추가요청사항처리/운영서버반영 1차 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 공통회원가입 | 추가요청사항처리/운영서버반영 2차 (www 입력막기, 추천자 ID확인, 영문약자 확인 로직 추가등) | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ebizlms 관리 > 산업현장교수단 | 기업/기관 접수관리 | 1 | 24 | 25 | 25 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ebizlms 관리 > 산업현장교수단 | 매칭현황 | 1 | 24 | 21.5 | 21.5 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ebizlms 관리 > 산업현장교수단 | 진단협의서/직무수행 | 1 | 16 | 9 | 9 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ebizlms 관리 > 산업현장교수단 | 계약체결 현황 | 1 | 24 | 40 | 40 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ebizlms 관리 > 산업현장교수단 | 일정 현황 | 1 | 16 | 7.5 | 7.5 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ebizlms 관리 > 산업현장교수단 | 지원금관리 | 1 | 24 | 14 | 14 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ebizlms 관리 > 산업현장교수단 | 통계 | 1 | 32 | 16.5 | 16.5 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ebizlms 관리 > 산업현장교수단 | 단위테스트 / 디버깅 | 1 | 24 | 6.5 | 6.5 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ebizlms 관리 > 교육훈련및외부외탁교육연계 | 업무 분석 및 회의 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ebizlms 관리 > 교육훈련및외부외탁교육연계 | 기업학습지원시스템 > 교육훈련 | 1 | 16 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ebizlms 관리 > 교육훈련및외부외탁교육연계 | 기업학습지원시스템-학습활동관리 > 교육훈련관리기능개선 | 1 | 32 | 27 | 27 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ebizlms 관리 > 교육훈련및외부외탁교육연계 | 기업학습지원시스템-학습활동관리 > 외부위탁교육기관 선정 기능 | 1 | 16 | 6 | 6 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ebizlms 관리 > 교육훈련및외부외탁교육연계 | 기업학습지원관리시스템 > 외부위탁교육기관 관리 기능 | 1 | 16 | 53.5 | 53.5 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ebizlms 관리 > 교육훈련및외부외탁교육연계 | 단위테스트 / 디버깅 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ntk 관리 > 온라인협력학습 | 콘텐츠관리 > 콘텐츠 등록 | 1 | 32 | 50.5 | 50.5 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ntk 관리 > 온라인협력학습 | 콘텐츠관리 > LIVE강의 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ntk 관리 > 온라인협력학습 | 단위테스트 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ntk 관리 > 기타 | 공단소속 및 사업담당자 관리 메뉴 | 1 | 8 | 21 | 21 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ntk 관리 > 기타 | 단위테스트 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ntk 관리 > 배너관리 | 배너관리 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | ntk 관리 > 회원관리 | 회원관리 | 1 | 8 | 10.5 | 10.5 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 기타개발 | 주소찾기 컨트롤 들어가있는 부분 도로명 검색으로 변경 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 기타개발 | 산출물작업(프로그램명세서, 프로그램 목록) | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 기타개발 | 회원가입시 profile테이블에 기본정보(이름등) 같이 넣어주도록 변경 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 기타개발 | 기업회원/기관회원 운영서버에서 가입안되는 버그 처리 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 기타개발 | 마일리지관련 기존 소스 주석 처리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 기타개발 | 와이지피 측 요구에 맞춰 멀티콘텐츠 타입 코드 변경 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 기타개발 | 회원가입시 주민번호 공백이 아닌 null로 처리되도록 변경 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 기타개발 | 메인화면 응답 느린 원인 분석 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 기타개발 | 조영현 선임 개발기능 테스트 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | 산업인력공단 | 기타개발 | 로고변경 및 퍼블리싱 잘못된 부분 새로 입히기 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0
스터디 | 리더지시사항 | 기술보고서작성 | 기술보고서 경로 생성 및 알림 메일 발송 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
스터디 | 리더지시사항 | 기술보고서작성 | 기술보고서 7월 (재귀) 작성 | 2 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0
스터디 | 기술스터디 | jQuery | Chapter 1.2 ~ 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
스터디 | 기술스터디 | jQuery | Chapter 1.7 ~ 1.11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
스터디 | 기술스터디 | jQuery | Chapter 1.12 ~ 1.17, 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
스터디 | 기술스터디 | jQuery | Chapter 2.1 ~ 2.6, a little bit of regular expression | 2 | 2 | 3 | 3 | 0
스터디 | 기술스터디 | jQuery | Chapter 2.7 ~ 2.11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
스터디 | 기술스터디 | 기타 | 공부하고 싶은 책 (오라클 성능 고도화 원리와 해법) 손 팀장님 전송 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
스터디 | 기술스터디 | 톰캣 | server.xml 설정 스터디 | 2 | 15 | 6 | 6 | 0
스터디 | 기술스터디 | 데이터베이스 | 헤드퍼스트 SQL 스터디 | 2 | 10 | 6 | 6 | 0
스터디 | 기술스터디 | OCJP 준비 | 인터넷 덤프 Exam A 풀기 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0
스터디 | 기술스터디 | OCJP 준비 | 인터넷 덤프 Exam B 풀기 | 2 | 60 | 3 | 3 | 0
스터디 | 기술스터디 | OCJP 준비 | 인터넷 덤프 Exam C 풀기 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0
스터디 | 기술스터디 | OCJP 준비 | 인터넷 덤프 Exam D 풀기 | 2 | 60 | 12 | 12 | 0
스터디 | 기술스터디 | 조엘온소프트웨어 | 증거기반일정세우기 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0
스터디 | 기술스터디 | 조엘온소프트웨어 | Strategy Letter I : Ben and Jerrys's vs Amazon | 2 | 5 | 1 | 1 | 0
스터디 | 기술스터디 | 데이터베이스 | 실행계획 웹 검색 / 추천 책 검색 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
스터디 | 기술스터디 | 데이터베이스 | 오라클 성능 고도화 원리와 해법 책 스터디 1장 스터디 (하루 2시간 한달) | 2 | 40 | 13 | 13 | 0
스터디 | 기술스터디 | 프로그래밍 기법 | 펑션을 파라메터로 넘기기 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0
스터디 | 기술스터디 | 프로그래밍 기법 | tail recursion 기법 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0
[5 empty] | 2433 | 2069.5 | 2061.5
[9 empty] | 대분류 | 투자시간
[9 empty] | 프로젝트 | 1339.5
[9 empty] | 유지보수 | 534.5
[9 empty] | 스터디 | 65
[9 empty] | 기타 | 122.5
2061.5
[8 empty] | 대분류 | 중분류 | 투자시간 | 비율
[8 empty] | 프로젝트 | JOBCAP | 913.5 | 68
[8 empty] | 프로젝트 | 산업인력공단 | 506 | 38

## 2014년
요약 |  | 휴가 사용 현황 | 1분기 : 3일 (3/7 ~ 3/11), 2분기 : 1일 (4/25) => 4일 사용 | 하나의 태스크가 16을 넘어가면 안된다. 분류가 제대로 안되어 있는 태스크는 업무 진행할 때마다 분할할 것
지난시간 | 1940 시간 | 휴가 예정 | 2분기(4월~6월) : 2일 ( 6월에 2일 휴가 ) 6월 10일 6월 20일 => 2일 사용
경과 | 50 주 (99.49 %) |  | 3분기(7월~9월) : 7월 (5일 휴가) => 5일사용
잔여 | 0 주 |  | 4분기(10월~12월) : 10월 2일 , 11월 1일, 12월 2일 사용 => 5일사용 | 합계 | 2295.5 | 1940 | 1940 | 0
대분류 | 중분류 | 소분류 | 업무(Task) | 우선순위(Priority) | 최초예측시간(Orig Est) | 현재예측시간(Curr Est) | 지난시간(Elapsed) | 남은시간(Remain) | 작업분류
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 그리스도대 진단결과 통계 개발 | 문제 현상 파악 회의 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 그리스도대 진단결과 통계 개발 | 현상 분석 / 회의 / 결과메일발송 | 1 | 8 | 10 | 10 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 그리스도대 진단결과 통계 개발 | 통계 프로시저 개발 | 1 | 8 | 6.5 | 6.5 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 업무 회의 | 업무 회의 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 상담 부분 업무 파악 | 상담 부분 업무 파악 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 상담 부분 프로그램 개발, 인터페이스 정의서 작성, 전달 | 상담 부분 프로그램 개발, 인터페이스 정의서 작성, 전달 | 1 | 8 | 6.5 | 6.5 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 1차 테스트 / 디버깅 | 1차 테스트 / 디버깅 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가개발사항 회의 / 전달 | 추가개발사항 회의 / 전달 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가개발사항 개발, 인터페이스 정의서 작성, 전달 | 추가개발사항 개발, 인터페이스 정의서 작성, 전달 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 데이터이관 작업 (회의 / 구현) | 데이터이관 작업 (회의 / 구현) | 1 | 5 | 3 | 3 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 상담 파트 메뉴 및 기능 정리 / 인터페이스 정의서 정리 | 상담 파트 메뉴 및 기능 정리 / 인터페이스 정의서 정리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 2차 디버깅 / 요청사항 처리 | 2차 디버깅 / 요청사항 처리 | 1 | 25 | 13 | 13 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 3차 디버깅 / 요청사항 처리 | 3차 디버깅 / 요청사항 처리 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 4차 디버깅 / 요청사항 처리 | 4차 디버깅 / 요청사항 처리 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 추가 개선과제 관련 회의 / 전달 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 필터에 내담자 성명, 학과, 학번, 상담자 성명, 소속, ID 추가 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 상담 요청일시 기준으로 검색 가능하도록 추가 | 1 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 필터로 검색된 상담 이력 다운로드 가능하도록 할 것 | 1 | 8 | 4.5 | 4.5 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 실제 상담자반 반영할 것(상담자 정리 필요) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 지도학생목록 배정 기능 필요(전체 재학생 및 휴학생이 대상이며, 학과 소팅을 통해 대상 학생을 배정할 수 있도록 함) | 1 | 16 | 15.5 | 15.5 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 상담자 찾기에서 불필요 상담자 정리(학교에서 상담자 리스트 제공해 주면 거기에 맞춰서 정리하면 됨) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 온라인 상담내역은 상담요청 중인 상태 즉, 답변은 빼고 보여 줄 것 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 학번 항목 뒤에 학년, 재학구분(재학, 휴학, 졸업, 제적) 항목 추가 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 지도학생만 보기 추가(관리자에서 지도학생 설정된 학생만 보기) | 1 | 4 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 재학구분(재학, 휴학, 졸업, 제적) 에 따라 필터링 할 수 있도록 할 것 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 소속/학과 항목 정리 필요(중복되거나 없어진 학과도 포함되어 있음) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 온라인 상담관리 이력도 오프라인 상담관리처럼 정해진 기간별 이력조회가 가능하도록 필터 추가함 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 온라인 상담관리 이력을 파일로 다운받을 수 있도록 함 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 상담일정 등록에서 시간 설정 시 10분 단위로 시간 설정이 가능하도록 할 것 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 추가 개선과제 | 개선과제 화면단 요청사항 정리 /전송 / 결과 확인 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 6차 디버깅 요청사항 정리 / 서버단 개발 / 전송 / 결과확인 | 6차 디버깅 요청사항 정리 / 서버단 개발 / 전송 / 결과확인 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 7차 디버깅 요청사항 정리 / 서버단 개발 | 7차 디버깅 요청사항 정리 / 서버단 개발 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 8차 디버깅 요청사항 정리 및 전송 / 서버단 개발 / 결과확인 | 1. 상담 > 교수화면 > 상담신청 현황 화면 하단에 바로 가기 링크 3개 추가, 2. 상담 > 교수화면 > 오프라인상담관리 > 상담이력관리 > 숫자와 건이라는 글자가 겹치지 않도록 수정 => 화면단 개발 요청 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 8차 디버깅 요청사항 정리 및 전송 / 서버단 개발 / 결과확인 | 교수 화면에서 담당학생관리에 보면 현재 재학생과 휴학생만 보이는데, 졸업생과 제적생도 다 뿌려달라 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 유지보수 | couldn't see diagnosis result | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 유지보수 | 교수 화면에서 포트폴리오 조회가 잘 되지 않는다- 화면단 요청 및 후속처리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 유지보수 | CJ - 그리스도 대학 관리자 > 상담이력 다운로드시 I/O 에러 발생 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 홈페이지 빌드 / 개발 환경 구축 | 홈페이지 빌드 / 개발 환경 구축 | 1 | 3 | 4.5 | 4.5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 사이트 개발 관련 교육 / | 사이트 개발 관련 교육 / | 1 | 10 | 10.5 | 10.5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 선수 지식 스터디 / 개발 연습 | 선수 지식 스터디 / 개발 연습 | 1 | 70 | 42.5 | 42.5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 모델링 | 포럼 기능 개발 - 모델링 | 1 | 35 | 9.5 | 9.5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 포럼 서버단 메서드 개발 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 뉴스 목록 조회 (사용자) | 1 | 10 | 8 | 8 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 뉴스 목록 조회 (관리자) | 1 | 10 | 10 | 10 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 뉴스 상세 조회 (사용자) | 1 | 10 | 8.5 | 8.5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 뉴스 등록 (사이트관리자) | 1 | 10 | 14.5 | 14.5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 뉴스 수정 (사이트관리자) | 1 | 7 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 뉴스 상세보기 (사이트관리자) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 뉴스 삭제 (사이트관리자) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 공통 - 포럼 리스트 조회 (사이트 관리자), 페이징 기능 추가 | 1 | 10 | 16 | 16 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 공통 - 포럼 리스트 아이템 클릭시 해당 포럼 토픽 목록 조회 연결 기능 (사이트 관리자) | 1 | 10 | 5.5 | 5.5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 공통 - 토픽 생성, 수정, 삭제 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 모델링 | 연락처 관리 데이터 모델링 / 물리 DB 생성 | 1 | 12 | 13.5 | 13.5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 모델링 | 연락처 관리 기능 명세서 작성 | 1 | 20 | 17.5 | 17.5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 메이븐 프로젝트 생성 / 설정 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 연락처 관리(관리자) - 연락처 목록 조회 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 연락처 관리(관리자) - 연락처 상세 조회 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 연락처 관리(관리자) - 연락처 생성 | 1 | 10 | 14.5 | 14.5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 연락처 관리(관리자) - 연락처 그룹 조회 컨트롤 | 1 | 10 | 16.5 | 16.5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 연락처 관리(관리자) - 연락처 그룹 선택 컨트롤 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 연락처 관리(사용자) - 태그를 이용한 연락처 목록 조회 - 서버단 | 1 | 10 | 27 | 27 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 연락처 관리(사용자) - 태그를 이용한 연락처 목록 조회 - 화면단 HTML 코드 출력 | 1 | 10 | 19 | 19 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 연락처에 직책 칼럼 추가 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 연락처 관리(관리자) - 연락처 수정 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 연락처 관리 개발서버 배포 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 켄도 위젯을 사용한 태그를 이용한 연락처 목록 조회 기능 개선 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 컨텐츠 페이지 개발 : 회사소개 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 컨텐츠 페이지 개발 : 교육서비스 | 1 | 6 | 12.5 | 12.5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 컨텐츠 페이지 개발 : 컨설팅 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 컨텐츠 페이지 개발 : 솔루션 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 개발 - 소스코드 개발 | 컨텐츠 페이지 개발 : 컨텐츠 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 회의 | 회의 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0
프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 기타 | CJ - 인키움 홈페이지 포탈 도메인 IP연동 신청 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 모델링 | 필요 기능 구상 / 유즈케이스 카드 작성 | 1 | 10 | 10.5 | 10.5 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 모델링 | DB 모델링 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 개발 | 프로젝트 세팅 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 개발 | 채널 , 채널 구독 조회 기능 개발 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 개발 | 동영상 청취 이력 조회 개발 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 개발 | 동영상 재생 / 동영상 청취 이력 추가 개발 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 개발 | 동영상 목록, 동영상 분류 조회 기능 개발 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 개발 | 동영상 목록 리스트뷰 형식 출력 개발 | 1 | 10 | 12.5 | 12.5 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 개발 | 메인 화면 뷰 개발 | 1 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 개발 | 채널 뷰 개발 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 개발 | 동영상 뷰 (재생목록 아코디언 컨트롤 포함) 개발 | 1 | 10 | 19 | 19 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 개발 | 메인 화면 이미지 입히기 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 개발 | 채널 화면 이미지 입히기 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 개발 | 동영상 화면 이미지 입히기 | 1 | 8 | 16 | 16 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 개발 | 기타 디버깅 / 디자이너 업무 요청 반영 | 1 | 10 | 8.5 | 8.5 | 0
프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 안내공지 | INTV 새로운 사이트 공지 => 전체 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 스터디마트 | 업무확인 | 나취취 누가 쓰는 것이고 어떻게 들어와서 사용하고 있는지 확인 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 업무확인
유지보수 | 스터디마트 | 인수인계 | 스터디마트 인수인계 | 1 | 16 | 13 | 13 | 0 | 인수인계
유지보수 | 스터디마트 | 인수인계 | 스터디마트 DB 분석 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 인수인계
유지보수 | 스터디마트 | 오류 | 도레이 첨단 소재 - 수료정보 불일치 건 처리 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | 데이터작업 | 신청이력 소속 변경 요청 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 오류 | 스터디마트 KT이노에듀 학습연동창 오류 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | 문의 | e-campus 시험보기 불가 관련 원인파악 / 메일안내 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | 오류 | 금융투자교육원 학습연동 오류 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | 회의 | KT 이노에듀 LMS 2대인 것과 관련 운영상 문제 없을지? | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 회의
유지보수 | 스터디마트 | 오류 | 서부발전 e-HRD (두드림)에서 스터디마트로의 학습창 연동이 안된다 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | 기능개선 | 스터디마트 : 이노에듀 학습창 연동시 사이즈 조절 가능하도록 변경 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | 기능개선 | 스터디마트 자생 한방 병원 수강가능 IP 추가 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | 데이터작업 | 스터디마트 도레이 수료정보 동기화 데이터 확인 | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 데이터작업 | 스터디마트 11월 개설검증 건 처리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 데이터작업 | 남부발전 과정 사용 처리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 문의 | 남부발전 11월 개설정보 동기화 오류 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | 데이터작업 | 스터디마트 남부발전 폐강과정 미사용처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 데이터작업 | 도레이 첨단 소재 미매핑 과정 조회 / 처리 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 데이터작업 | 스터디마트 도레이 매핑 정보 동기화 잘 끝났는지 확인 요청 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 오류 | 스터디마트 글로벌 21 수료 정보 오류 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | 데이터작업 | 동서발전 (한전 kdn) 데이터를 가져간 기록이 있는지 확인해달라. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 데이터작업 | 도레이 첨단 개설정보 동기화 정상 종료 여부 확인 요청 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 데이터작업 | 스터디마트 서부발전 사용 컨텐츠 목록 조회 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 스터디마트 수료정보 엑셀 저장 오류 | 엑셀 데이터 출력 전달 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선] 스터디마트 수료정보 엑셀 저장 방식 변경 | 기능 설계 | 1 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선] 스터디마트 수료정보 엑셀 저장 방식 변경 | 스레드 관리 예제 연구 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선] 스터디마트 수료정보 엑셀 저장 방식 변경 | 소스 코딩 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선] 스터디마트 수료정보 엑셀 저장 방식 변경 | 테스트 / 디버깅 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | 이지바이오 개설 리스트 조회 건 | 조회 쿼리 개발 / 엑셀파일 전송 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 동서발전 11월 개설정보 동기화 결과 누락 추정되는 교육과정 확인 요청 | 데이터 확인 후 회신 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 스터디마트 동서발전 연수원 수료 결과 이력 조회 | 요청된 파일에 OPENING_NO 가 없어서 OPENING_NO를 붙여서 다시 보내달라고 동서발전에 문의함. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 스터디마트 동서발전 연수원 수료 결과 이력 조회 | 긴급 > 동서발전 "전기안전, 산업재해 예방의 첫걸음" 과정 개설 여부 확인 요청 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 스터디마트 동서발전 연수원 수료 결과 이력 조회 | 긴급 > 스터디마트 동서발전 연수원 과정번호 755670 수료자 목록 조회 / 메일 전달 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 스터디마트 동서발전 연수원 수료 결과 이력 조회 | 전달받은 엑셀에 수료여부 추가 조회 후 회신 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 자생한방병원통합연수원_수료 처리 일괄 변경 | 쿼리 개발 하여 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [(주)챔프스터디_송유관공사 교육비 수정] | [(주)챔프스터디_송유관공사 교육비 수정] | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 스터디마트 [도레이첨단] 데이터 인터페이스 문의 | 관련내용 확인 후 메일 회신 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | 스터디마트 분류 정리 | 관련 문서 들 분류를 어떻게 하면 잘 이해할 수 있을까 궁리 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 기타
유지보수 | 스터디마트 | [문의][알파코] 차수 정보 잘못 업데이트 한 후 어떻게 수정해야 하나요? | 전후 사항 파악 후 처리 방법 안내 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | 통계자료 위한 스터디마트 요청 정리 (9/29 ~ 10/21 요청들) | 기존 요청 정리해서 통계 자료 만들기, 폴더/파일 정리해서 SVN에 커밋 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 기타
유지보수 | 스터디마트 | [문의][서부발전] 신청정보 동기화 시 주민번호 사용하지 않는 것으로 변경가능한지 | 소스 코드 확인 / 팀장님과 회의 / 안내 전화 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [문의][도레이첨단] 인터페이스 테이블 컬럼 문의 | 개발 산출물, 소스 코드 분석 -> 회신 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][남부발전] 11월 신청자 주소지 변경 | 사용자 정보 일괄 업데이트 쿼리 개발 / 처리 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][주택보증] 11월 시작과정 정보 출력 요청 | 데이터 조회 후 회신 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [오류][도레이BSF 연수원] 신청현황(과정별) 검색 오류 | 원인 분석 후 처리, 소스 업데이트 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [오류][동서발전] 11월 신청정보 동기화 결과가 들어오지 않음. | 동서발전 신청정보 동기화 소스 분석 (DB 툴에서 테스트 가능하도록 단계별 쿼리 분리) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [오류][동서발전] 11월 신청정보 동기화 결과가 들어오지 않음. | RPC 서버 모니터링 후 문제 진단 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [오류][동서발전] 11월 신청정보 동기화 결과가 들어오지 않음. | 매번 반복되는 사용자 주소지 변경 건을 어떻게 해결하면 좋을까 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][도레이첨단소재] 미매핑 과정 출력 요청 | 데이터 작업 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][도레이첨단소재] 과정 매핑 적용 요청 | 데이터 작업 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][동서발전] 11월 신청자 주소 변경 | 데이터 작업 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][도레이] 11월 신청자 주소 변경 | 데이터 작업 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][도레이첨단] 전체 매핑 정보 출력 요청 | 쿼리 제작 후 결과 회신 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | 스터디마트 | [오류][스터디마트 연수원] 게시판 글 작성 후 목록 미반영 | 원인 파악 처리 -> 작성자가 연수원,. 회사에 미존재 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [오류][서부발전] 인사정보 동기화 오류 파악 요청 | RPC 서버 소스 수정 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선][스터디마트 연수원] 비밀번호 초기화 버튼 | 개발 | 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [문의][동서발전] 인티비 사용 관련 문의 | 프로세스 확인 후 답변 | 1 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [문의][도레이첨단] 개설정보 동기화 완료 여부 문의 | 도레이 중간 DB 확인 후 이상 여부 회신 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [문의][도레이첨단] 매핑,과정정보 동기화 완료 여부 문의 | 도레이 중간 DB 확인 후 이상 여부 회신 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | 스터디마트 2번째 서버 싱크 맞추기 | 엑스포트 받은 소스를 2번째 서버에 엎었음. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기타
유지보수 | 스터디마트 | [문의][동서발전] 학습창 오류 관련 | 관련자들과 통화, 실제 오류나는 사람에게 원격접속해서 확인하기 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [문의][대한송유관공사] 직급 체계 동기화 문의 | 송유관 공사에서 데이터를 보내고, 스터디마트 DB에 잘 저장되는 확인 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | 스터디마트 메가넥스트 폐강 과정 처리 | 폐강처리 프로세스에 따라 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | 스터디마트 | 스터디마트 12월 개설검증 | 개설검증 프로세스에 따라 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][스터디마트] 개설 검증 추가 | 개설검증 프로세스에 따라 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | 스터디마트 | [문의][도레이첨단] 12월 과정 동기화 완료 여부 문의 | 확인 후 회신 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][도레이첨단] 미매핑 과정 출력 요청 | 확인 후 회신 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][도레이첨단] 매핑 적용 요청 | 데이터작업 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [문의][도레이첨단] 12월 과정 동기화 완료 여부 문의 | 확인 후 회신 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [오류][도레이] 수료결과 불일치 원인 파악 요청 | 7월 동기화 재구동 , 수료정보 동기화 결과 로그에 기록되도록 변경 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [문의][다우정보기술] 회원정보 동기화 문의 | 문의내용 회신, CSR 사이트 기록 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선][스터디마트] 연수원 ID, 비밀번호 찾기 타 사이트에서 호출가능하도록 변경 | 소스 수정하여 개발 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [문의][대한송유관공사] 직급정보 동기화 후 필수과정 매핑 문의 | 확인 후 유선으로 답변, CSR 사이트 기록 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][스터디마트] 휴넷 수료증 출력 오류 | 휴넷 강의 URL 데이터 수정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][스터디마트] 유니드-사용과정 추가 | 데이터 작업 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [기타][스터디마트] 스터디마트 DB 설정 변경 | 이관된 DB를 바라보도록 설정 변경 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기타
유지보수 | 스터디마트 | [기타][스터디마트] DB 변경 후 테이블 존재하지 않음 에러 | 연수원 메인화면 등에 접근시 에러발생 => U_SMINTV2, U_SMINTV 계정명이 스터디마트 소스에 하드코딩되어 있었음. 해당 계정명을 변경된 DB대로 U_INTV 로 변경하고 재컴파일, 재구동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 기타
유지보수 | 스터디마트 | [기타][스터디마트] 인증서 환경 동기화 | 인증서 복사 후 웹 서버 재구동, CSR 사이트 기록 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 기타
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선][스터디마트] INTV 연동 URL 변경 | INTV 사이트 링크 페이지 변경 및 데이터 변경 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [오류][남부발전] YBM 과정 학습창 오류 인원 발생 | 원격 접속 하여 현상 확인 후 운영자에게 메일 발송 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [오류][금융결제원] 신청정보 미전달 오류 확인 요청 | [오류][금융결제원] 신청정보 미전달 오류 확인 요청 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][남부발전] 신청정보 동기화 인원 불일치 확인 요청 | [데이터작업][남부발전] 신청정보 동기화 인원 불일치 확인 요청 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][도레이첨단소재] 12월 수강생 주소지 변경 | [데이터작업][도레이첨단소재] 12월 수강생 주소지 변경 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [오류][금융투자교육원] 학습 페이지 연동 오류 확인 요청 | [오류][금융투자교육원] 학습 페이지 연동 오류 확인 요청 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [문의][알파코] 학습창 연동 파라메터 문의 | [문의][알파코] 학습창 연동 파라메터 문의 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [문의][동서발전] 신규 CSP 입점 시 참고 문서 요청 | [문의][동서발전] 신규 CSP 입점 시 참고 문서 요청 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][케이티이노에듀] 수료 결과 변경자 확인 요청 | [데이터작업][케이티이노에듀] 수료 결과 변경자 확인 요청 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][남부발전] 신청/수료 정보 생성 요청 | [데이터작업][남부발전] 신청/수료 정보 생성 요청 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][동서발전]학습자 정보 삭제 요청 | [데이터작업][동서발전]학습자 정보 삭제 요청 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선][스터디마트] 노동부 고시 변경에 따른 기능개선 요청 | 연동된 DB, 서버소스, 화면단 소스 변경 | 1 | 16 | 18 | 18 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선][대한주택보증] 금융투자교육원 학습창 연동 주소 변경 요청 | [기능개선][대한주택보증] 금융투자교육원 학습창 연동 주소 변경 요청 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [오류][스터디마트] FAQ 글을 보면 이미지가 깨져서 보이는 현상 | 원인 파악 및 처리 | 1 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선][한진에스엠] 로고 변경 | FTP 에 관련 파일 올리기 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [문의][다우정보기술] 인사정보 동기화 테스트 | 모니터링 및 DB 확인, 테스트 후 관련 인원 삭제 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선][스터디마트 연수원] 全연수원 번호 안내 이미지 변경 | JSP 파일에서 이미지 출력 부 변경 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선][천안자생한방병원] IP등록 요청 | JSP 파일에서 요청 IP 추가 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선][스터디마트] 데모 연수원 왼쪽 하단 2013년 BIZHRD 배너 제거 | 데이터 작업으로 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [오류][휴넷] 과정 정보 동기화 오류 확인 | 원인 파악 후 처리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [오류][동서발전] 학습자 로그인 오류 | (예상) 원인 파악 후 민주 씨 전달 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [오류][지원아카데미] 과정 일괄처리 오류 | 엑셀 데이터 처리 부분 보완 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][주택보증] 12월과정 개설 정보 확인 요청 | 데이터 작업 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [오류][도레이첨단] 알파코 과정 학습창 연동 에러 발생 | 알파코 측 연락하여 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][기준연수원] 폐강 과정 역량분류 추출 | 데이터 작업 처리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 데이터작업][스터디마트] 12월 개설검증(독서, 외국어, 직무) | 데이터 작업 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][스터디마트] 역량 추출 및 폐강 처리 | 데이터 작업 처리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][스터디마트] 신규 사용처리 요청 | 데이터 작업 처리 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][기준연수원] 과정 역량 데이터 복사 | 데이터 작업 처리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][코스콤] 과정 역량 데이터 복사 | 데이터 작업 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][크레듀] 과정 폐강 요청 | 데이터 작업 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][도레이첨단소재] 휴넷 과정 역량 데이터 복사 | 데이터 작업 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [오류][동서발전] 개설 정보 동기화 시 오류 문의 | 원인 파악 및 소스 수정 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][도레이첨단소재] 이캠퍼스 과정 역량 데이터 복사 | 데이터 작업 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [문의][도레이첨단] 개설,매핑,과정정보 동기화 완료 여부 문의 | 데이터 작업 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][코스콤] 신규 과정 사용처리 | 데이터 작업 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][코스콤] 과정 역량 복사 | 데이터 작업 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [오류][남부발전] 개설 정보 동기화 시 오류 문의 | 데이터 작업 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [문의][다우정보기술] RPC 서버 인사정보 동기화 결과 문의 | 데이터 작업 처리 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][코스콤] 과정 역량 복사 | 데이터 작업 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [오류][알파코] 수료 결과 일괄처리 오류 | 원인 파악 및 소스 수정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [오류][크레듀] 개설 정보 업로드 불가 | 원인 파악 및 소스 수정 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][도레이첨단소재] 과정 역량 복사 | 데이터 작업 처리 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터 작업][남부발전] 수료결과 출력 | 데이터 작업 처리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [오류][남부발전] 과정 정보 동기화 확인 | 오류 원인 파악 및 처리 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [오류][도레이첨단] 동기화 오류 확인 | 오류 원인 파악 및 처리 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [문의][다우정보기술] 인사정보 동기화 관련 문의 | 소스 확인 및 결과 회신 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [문의][코스콤] 과정, 개설정보 파일 오류 문의 | [문의][코스콤] 과정, 개설정보 파일 오류 문의 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [문의][다우정보기술] 직급, 부서 정보 동기화 문의 | [문의][다우정보기술] 직급, 부서 정보 동기화 문의 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][예탁결제원] 사외과정 사용처리(직무, 어학, 독서) | [데이터작업][예탁결제원] 사외과정 사용처리(직무, 어학, 독서) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선][자생한방병원] IP등록 | [기능개선][자생한방병원] IP등록 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][기준연수원] 사용처리, 과정 역량 데이터 복사 | [데이터작업][기준연수원] 사용처리, 과정 역량 데이터 복사 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][예탁결제원] 사외과정 사용&미사용처리 요청 | [데이터작업][예탁결제원] 사외과정 사용&미사용처리 요청 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [문의][예탁결제원] 오류 확인 요청 | [문의][예탁결제원] 오류 확인 요청 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [문의][남부발전] 수료결과 데이터 확인 | [문의][남부발전] 수료결과 데이터 확인 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [오류][코스콤] 과정, 개설정보 파일 오류 문의 | [오류][코스콤] 과정, 개설정보 파일 오류 문의 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [스터디마트] 1월 개설 과정 교육비 변경 요청 | [스터디마트] 1월 개설 과정 교육비 변경 요청 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선][동서발전] 개설정보 동기화 시 중견기업 환급액 전달되지 않도록 변경 | [기능개선][동서발전] 개설정보 동기화 시 중견기업 환급액 전달되지 않도록 변경 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [스터디마트] 1월 개설과정 환급액 변경 요청 | [스터디마트] 1월 개설과정 환급액 변경 요청 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [오류][고려아카데미-다우기술] 개설 오류 | [오류][고려아카데미-다우기술] 개설 오류 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][희성소재] 부서 삭제 요청 | [데이터작업][희성소재] 부서 삭제 요청 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][코스콤] 직군-과정 매핑 정보 복사 | [데이터작업][코스콤] 직군-과정 매핑 정보 복사 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [오류][유수에스엠] 연수원 로그인 불가 | 원인 및 해결방법 안내 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][동서발전] 학습자 주소, 우편번호 변경 | 주소 변경 프로세스 대로 실행 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][남부발전] 주소, 우편번호 변경 | 주소 변경 프로세스 대로 실행 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선][기준연수원] 로고 변경 | 로고 파일 변경 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [기능개선][스터디마트] 과정코드로 검색 | 요청된 3개 메뉴에 추가하기 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | [오류][남부발전] 신청정보 오류 확인 | 원인 파악 및 처리 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][도레이첨단소재] 주소, 우편번호 변경 | 데이터 작업 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | 예탁 결제원 추가 개발 건 검토 | 전후관계 파악 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 기타
유지보수 | 스터디마트 | 2015년도 개선사항 취합 | 민주씨에게 스터디마트 개선사항 취합 요청 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 기타
유지보수 | 스터디마트 | [문의][올윈에듀] 스터디마트 학습창 연동 문의 | 안내 메일 작성 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][ICP 연수원] 연수원 생성 / INTV 세팅 지원 요청 | 데이터 작업, 동영상 등록 지원 작업 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [오류][도레이첨단소재]사외교육기관 정보 확인 | 현상 파악 / 메일 문의 및 회신 | 1 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 문의
유지보수 | 스터디마트 | [데이터작업][ICPI 연수원] 로고 / 배너 삽입 | 운영서버 로고 등록 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 스터디마트 | [오류][폰ECM] 엑셀 일괄 개설 오류 | 원인 파악 및 운영서버 적용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | 스터디마트 | [오류][올윈에듀] 과정정보 검색 불가 | [오류][올윈에듀] 과정정보 검색 불가 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 오류
유지보수 | 그리스도대학교 | 기능개선 | 메인화면에 취업뽀개기 링크 추가 | 1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 그리스도대학교 | 기타 | 정전으로 인한 시스템 다운 -> 서버 재구동 요청 / 매뉴얼 작성 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 기타
유지보수 | 그리스도대학교 | 상담이력 중복입력 건 | 원인파악 / 해결방법 모색 (소프트웨어적 중복 방지 로직 추가) | 1 | 5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 오류
유지보수 | 그리스도대학교 | 상담이력 중복입력 건 | 기존 컨텐츠 해싱 값 저장 (일괄) | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 오류
유지보수 | 그리스도대학교 | 상담이력 중복입력 건 | 저장시에 해싱 값 비교 로직 삽입 / 테스트 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 오류
유지보수 | 그리스도대학교 | 상담이력 중복입력 건 | 기존 중복 데이터 삭제 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | 그리스도대학교 | 그리스도 대학 오류 요청 건 정리 / 팀장님 전송 | 그리스도 대학 오류 요청 건 정리 / 팀장님 전송 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 기타
유지보수 | 그리스도대학교 | 그리스도 대학 화면단 오류 요청 건 정리 / 전송 | 정리하여 블루스트림 박희열 과장에게 전달 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | 그리스도대학교 | 경력강약점 분석 메뉴 접근했을 때 NULL 에러 발생. 에러 발생 후 다시 경력성과분석을 들어가면 아무런 서버 호출을 하지 않음. | 박희열 과장으로부터 소스 전달받아 컴파일 후 테스트 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | 그리스도대학교 | 최초 경력성과 분석 들어갔을 때 데이터가 제대로 출력되지 않음. | 서버단에 USER_NUM 데이터 추가 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | 그리스도대학교 | 최초 경력성과 분석 들어갔을 때 데이터가 제대로 출력되지 않음. | 박희열 과장으로부터 소스 전달받아 컴파일 후 테스트 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 오류
유지보수 | 그리스도대학교 | [오류][그리스도 대학] 조회되지 않는 인원 원인 파악 / 처리 | 인사 동기화 프로시저 소스 분석 후 처리 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 오류
유지보수 | 그리스도대학교 | [데이터작업][그리스도 대학] 경력개발 수립 시 직종 정보 변경 | 직종정보 추가 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | 그리스도대학교 | 그리스도 대학 요청 처리 > 진단 개설을 하나 하면 똑같은 것이 중복 생성됨 | 그리스도 대학 요청 처리 > 진단 개설을 하나 하면 똑같은 것이 중복 생성됨 | 1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0 | 오류
유지보수 | 그리스도대학교 | 경력개발계획 수립 모든 학년에서 가능하도록 | 개발 및 디버깅 | 1 | 10 | 16 | 16 | 0 | 기능개선
유지보수 | 그리스도대학교 | 그리스도 대학 > SSO 연동, 학생 정보조회창 연동 | 류후열 주임 문의 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 기능개선
유지보수 | 그리스도대학교 | 메인 화면 하단 링크 변경 | 하단 링크를 동국대에서 그리스도대 사이트 들로 변경 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | 그리스도대학교 | [문의][그리스도대학] 유레카의 학생학점이 다르게 나옵니다 | 학사 DB 조회 쿼리 실행 / 류후열 주임에게 쿼리 전송 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문의
유지보수 | 그리스도대학교 | [문의][그리스도대학] 유레카의 학생학점이 다르게 나옵니다 | 원인 파악 / 처리 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 오류
유지보수 | 그리스도대학교 | 유레카 수료자 리스트 엑셀다운로드 기능 개발 | 유레카 수료자 리스트 엑셀다운로드 기능 개발 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 그리스도대학교 | 교수 인사 정보 (비밀번호) 동기화 되지 않음. | 원인 파악 및 처리 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 오류
유지보수 | 올리고 | 올리고 사용자 관리 개발 | 사용자 수정 화면 개발 | 2 | 10 | 6 | 6 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 사용자 일괄 추가 / 쿠폰 발행 기능 개발 | 부서 / 유저 등록 기능 개발 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 사용자 일괄 추가 / 쿠폰 발행 기능 개발 | 쿠폰 사용 등록 기능 개발 | 1 | 5 | 5.5 | 5.5 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 사용자 일괄 추가 / 쿠폰 발행 기능 개발 | 화면 인터페이스 개발 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 사용자 일괄 추가 / 쿠폰 발행 기능 개발 | 학교명이 제각각일 경우 각각 따로 등록되도록 보완 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 유지보수 | [올리고] 시스템위즈 - 에러나는 부분 수정바랍니다. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 유지보수 | 역량진단 실시하기가 되지 않습니다. 대구 카톨릭 대학교 김민중 | 1 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 유지보수 | 비밀번호 변경 건 강원대 박지현 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 유지보수 | 비밀번호 변경요청 (4건) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 유지보수 | 비밀번호 변경요청 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 유지보수 | 데이터 작업 2건 (올리고 CSR 처리 2건 (비밀번호 변경, 시험결과 로우 데이터 추출)) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 유지보수 | 사용자 단체 추가 요청 (아주대) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 유지보수 | 사용자 단체 추가 요청 (성균관대) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 유지보수 | 쿠폰발행 기능 개발 | 2 | 4.5 | 5 | 5 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 유지보수 | SJ - 올리고 쿠폰 사용 제대로 되는 지 확인 > 보완 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 유지보수 | 장한나 씨 올리고 문의사항 : 학생들에게 어떻게 가이드 해야하는지? | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 유지보수 | 올리고 접속 안되는 문제 : 시스템 위즈 연락 처리 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 유지보수 | SJ - 송구대리 관리자 올리고 결과 보는 화면 문의 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 유지보수 | 올리고 진단 쿠폰 적용 3명 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | 올리고 | 올리고 부천대 URL 설정 | 부천대 URL 어떤 것 사용할 건지? 장팀장님 문의 후 시스템 위즈 도메인 설정 요청 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기타
유지보수 | ITOSC | ITOSC 시스템 유지보수 | IMS 결제관련 오류 처리 (이미라) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | ITOSC | ITOSC 시스템 유지보수 | [IMS] 신규 법인카드 등록 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | ITOSC | ITOSC 시스템 유지보수 | 회원가입 후 로그인이 안됨 (최초) | 1 | 5 | 7 | 7 | 0
유지보수 | ITOSC | ITOSC 시스템 유지보수 | 데이터 삭제 요청 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
유지보수 | ITOSC | ITOSC 시스템 유지보수 | 매출 등록시 달력컨트롤 표시 제대로 안되는 문제 - 호환성 보기 안내 공지 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | ITOSC | ITOSC 시스템 유지보수 | 회원가입 후 로그인이 안됨 (2014.03.12) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | ITOSC | ITOSC 시스템 유지보수 | 조직도 현행화 / 조직구성원 현행화 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
유지보수 | ITOSC | ITOSC 시스템 유지보수 | 데이터 삭제 요청 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | ITOSC | ITOSC 시스템 유지보수 | IMS 박보람 과장 요청사항 처리 (아이디 변경 및 호환성 문제) | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | ITOSC | ITOSC 시스템 유지보수 | 박채운 권한 부여 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | ITOSC | ITOSC 시스템 유지보수 | 서원택 소속 변경 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 0
유지보수 | ITOSC | ITOSC 시스템 유지보수 | SJ - 이미라 대리 IMS 데이터 삭제 요청 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | ITOSC | ITOSC 시스템 유지보수 | SJ - 민희씨 ITOSC 요청 처리 (신규 입사자) | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | ITOSC | ITOSC 시스템 유지보수 | SJ - 민희씨 ITOSC 요청 처리 (신규 입사자) | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
유지보수 | ITOSC | 사용자 권한 설정 | IMS 권성진씨 권한 변경 및 비밀번호 변경 요청 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | ITOSC | 사용자 권한 설정 | IMS 권한 설정 요청 (임우빈) | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | ITOSC | [오류][IMS] 매입세금계산서 엑셀 다운 시 글자깨짐 | [오류][IMS] 매입세금계산서 엑셀 다운 시 글자깨짐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | ITOSC | 사용자 권한 설정 | [IMS] 권한 신청 건 : 김병재 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | ITOSC | IMS 강사 데이터 조회 오류 | 원인파악 후 처리 (주민등록번호 데이터 형식 문제였음) | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 데이터작업
유지보수 | ITOSC | IMS 데이터 삭제 요청 | 데이터 작업 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | ITOSC | 사용자 권한 설정 | IMS 사용자 권한 추가 (지성희, 임현주) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 산업인력공단 고도화 | 산업인력공단 학습지원시스템 | 1차 오류 사항 회의 / 처리 (3.12 ~ 3.14) | 1 | 20 | 26 | 26 | 0 | 오류
유지보수 | 산업인력공단 고도화 | 산업인력공단 학습지원시스템 | 2차 오류 사항 처리 | 1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 오류
유지보수 | 산업인력공단 고도화 | 산업인력공단 학습지원시스템 | 산업인력공단 장비 철수 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 기타
유지보수 | 지역정보개발원 ICAP | 지역정보개발원 유지보수 지원 | 인증서 등록 > 아이디/비밀번호 인증시 인증이 제대로 처리되지 않음. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | 지역정보개발원 ICAP | 지역정보개발원 유지보수 지원 | 인증서 에러페이지 추가 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 지역정보개발원 ICAP | 지역정보개발원 유지보수 지원 | 하단 아이디/비밀번호 찾기를 아이디 찾기만 되도록 변경 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 지역정보개발원 ICAP | 지역정보개발원 유지보수 지원 | 방문 패치 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | 지역정보개발원 ICAP | 지역정보개발원 유지보수 지원 | SJ - 지역정보개발원 로그인쪽 암호화 소스가 SVN과 운영이 다르다고 한다. 확인바람 : 팀장님 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기타
유지보수 | ICP | ICP | 데이터 작업 2건 (필기결과등록, 사용자 등록) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ICP
유지보수 | ICP | ICP | 관리자 게시판 글 등록시 이미지 업로드안됨 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | ICP
유지보수 | ICP | ICP | ICP 결제 오류 (갱신 안내) | 1 | 8 | 1.5 | 1.5 | 0 | ICP
유지보수 | ICP | ICP | 50회 ICPI 필기 결과 입력 건 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ICP
유지보수 | ICP | ICP | ICP 인천공항공사 취득인원 발송 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ICP
유지보수 | ICP | ICP | 보안인증서 설치 / 매뉴얼 작성 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | ICP
유지보수 | ICP | ICP 동영상 모듈 개발 | PT 대회 대비 잘되는 지 점검 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | ICP 동영상 모듈 개발
유지보수 | ICP | 시험결과 조회 | 전체 ICPI 취득 인원 이력 출력 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 시험결과 조회
유지보수 | ICP | 시험매핑정보 삽입 | ICPI 교수 매핑 정보 등록 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 시험매핑정보 삽입
유지보수 | ICP | ICP 동영상 모듈 개발 | 분석 / 설계 (문서 작업 같이) | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | ICP 동영상 모듈 개발
유지보수 | ICP | ICP 동영상 모듈 개발 | 개발 | 1 | 7 | 7.5 | 7.5 | 0 | ICP 동영상 모듈 개발
유지보수 | ICP | ICP 동영상 모듈 개발 | 테스트 / 디버깅 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | ICP 동영상 모듈 개발
유지보수 | ICP | 시험결과등록 | 2014년 ICPI 필기 시험 결과 등록 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 시험결과등록
유지보수 | ICP | 결제 모듈 | ICP 사이트 진단서 조회시 결제 -> 무료 변경 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 결제 모듈
유지보수 | ICP | 데이터 작업 | ICP 사이트 시험 결과 채점자 데이터 변경 요청 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | ICP | 데이터 작업 | ICP 사이트 시험 결과 채점자 데이터 변경 요청 2차 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | ICP | 문의 | 송구 대리 문의 사항 - 현재 페이퍼 채점표가 사이트의 채점표와 같은가? | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | ICP | 문의 | CO - ICP 동영상 업로더 테스트 / 문의 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 문의
유지보수 | ICP | 데이터 작업 | SJ - ICPP 응시자 동영상 데이터 생성 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | ICP | 데이터 작업 | SJ - ICP 심사위원 매핑 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | ICP | 관리자 기능 개발 | ICP 심사위원 체크 결과 로우데이터 출력 기능 개발 | 1 | 6 | 6.5 | 6.5 | 0 | 관리자 기능 개발
유지보수 | ICP | 관리자 기능 개발 | ICP 관리자 필기 시험 결과 등록기능 개발 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 관리자 기능 개발
유지보수 | ICP | 데이터 작업 | CJ - ICPP/ICPI필기시험 결과 업로드 요청드립니다. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | ICP | 데이터 작업 | ICPI 심사위원 세팅 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | ICP | 에러 | ICPI 유저 단체 등록 기능 사용 시 오류 발생 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 에러
유지보수 | ICP | 데이터 작업 | 민희 씨 ICP 요청 처리. 심사위원 재조정 / 라이센스 발급 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | ICP | 데이터 작업 | SJ - 민희씨 ICP 요청 처리 (심사위원 재평가후 점수 변화없음.) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | ICP | 데이터 작업 | SJ - ICPI 라이선스 번호 수정 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | ICP | 기능개선 | ICP 응시자 동영상 업로드 불가 문제 확인 -> 업로드 쪽 기능 개선 요망 (로딩바) | 2 | 7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | ICP | 에러 | [ICP]홈페이지 중복가입 오류 수정 요청의 건 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 에러
유지보수 | ICP | 데이터 작업 | ICPI 심사위원장 피드백 조회의 건 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | ICP | 데이터 작업 | ICPP 취득자 명단 민희 씨 전송 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | ICP | 데이터 작업 | ICP 시험번호 수정 요청 처리 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터 작업
유지보수 | ICP | 문의 | 판정완료했는데 ICPP 성적이 조회되지 않는다 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문의
유지보수 | ICP | ICP 단체 접수 등록. (단체 접수 폼이 없다고 함. 송구 대리) | DB 데이터 작업으로 입력 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | ICP | 송구대리 ICP 동영상 등록 불가 문제 | 60초 동영상만 결과가 등록이 안된다고 하여 메인 동영상 처리 파일과 코드 동일하게 변경 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 에러
유지보수 | ICP | 송구대리 ICP 교수자 매핑 요청 | 데이터 작업 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | ICP | ICP 사이트 동영상이 보이지 않음. | 럼퍼스 확인 요청 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | ICP | ICP 사이트 동영상이 보이지 않음. | 실제 저장 요청이 들어오지 않았다고 하여, 수작업으로 URL 생성 후 저장 요청 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 오류
유지보수 | 강남대 | 강남대 오류 확인 전화 | 강남대 오류 확인 전화 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 강남대 오류 확인 전화
유지보수 | 강남대 | 강남대 2011 ~ 2012 진단 결과 데이터 추출 | 강남대 2011 ~ 2012 진단 결과 데이터 추출 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 강남대 2011 ~ 2012 진단 결과 데이터 추출
유지보수 | 강남대 | 강남대 로그인 안되는 문제 | 강남대 로그인 안되는 문제 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 강남대 로그인 안되는 문제
유지보수 | JOBCAP | 데이터작업 | 잡캡 쿠폰 30개 등록 / 전달 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | JOBCAP | 에러처리 | WAS 재구동 문제 (서버가 자동 재부팅된 후 IBM 웹 서버가 80번 포트 선점했던 문제) 처리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 에러처리
유지보수 | JOBCAP | 진단세팅 | JOBCAP 상품권 발행 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 진단세팅
유지보수 | JOBCAP | 오류 | JOBCAP 회사 선택 팝업에서 선택이 안된다. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | JOBCAP | 진단세팅 | JOBCAP 컨설턴트 매핑 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 진단세팅
유지보수 | JOBCAP | 데이터작업 | SJ - 잡캡 쿠폰 발행 후 송구 대리님 전달 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | JOBCAP | 오류 | CJ - JOBCAP 오류 확인 : 실시하기 버튼 누르면 오류 발생 건 처리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | JOBCAP | 데이터작업 | JOBCAP 숭실대 참여한 학생들 목록 조회 / 교수자 배정 . 김기준 선임 전달 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | JOBCAP | 오류 | JOBCAP 오류 문의 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | JOBCAP | 오류 | 1. 업종이 저장이 되지 않는 경우가 있다. - 저장기능새로구현해야함. | 1 | 3 | 5.5 | 5.5 | 0 | 오류
유지보수 | JOBCAP | 오류 | 2. 수상내역에서 정보를 기입하고 저장하려고 하면 오류 메세지가 뜬다. | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | JOBCAP | 오류 | 3. 출신학교 검색했는데 아무 것도 나오지 않는다. | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | JOBCAP | 오류 | 4. 주소찾기 했는데 검색이 안 된다. | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | JOBCAP | 오류 | 5. 이승민 학생 평가하려고 하니 에러남. | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | JOBCAP | 오류 | JOBCAP 사이트 이관 후 스타일시트 깨지는 문제 해결 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 오류
유지보수 | ICAP ASP | ICAP ASP | 중부발전 진단결과 데이터 추출 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ICAP ASP
유지보수 | CSR | 서버 다운 | CSR 사이트 다운 건 트러블 슈팅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 서버 다운
유지보수 | CSR | 데이터작업 | CSR 한시연씨 글쓰기 권한 추가 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | CSR | 데이터작업 | CSR 사이트 글쓰기 권한 요청 처리 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | CSR | 오류 | CSR 사이트 글이 안써지는 문제 처리 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 오류
유지보수 | CSR | 서버이관 | CSR 서버이관 작업 및 매뉴얼 작성해서 안내 | 1 | 12 | 16 | 16 | 0 | 기타
유지보수 | CSR | CSR 사이트 상단 서브 메뉴바 본문과 겹치는 현상 | 소스 수정 및 매뉴얼에 이력 업데이트 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 오류
유지보수 | CSR | CSR 사이트 글 작성 시 관련 메뉴 본문과 겹치는 현상 | 소스 수정 및 매뉴얼에 이력 업데이트 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 오류
유지보수 | CSR | [CSR 사이트] 호환성 보기 하지 않았을 때 파일첨부 버튼 눌렀을 때 파일첨부가 안됨 | 소스 수정 및 매뉴얼에 이력 업데이트 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 오류
유지보수 | CSR | CSR 사이트 인키움 직원이 글 작성시 상태값이 깨져서 보이는 문제 | 소스 수정 및 매뉴얼에 이력 업데이트 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | CSR | 현대캐피탈 고객 (신성민 대리) 게시판 접근권한 부여 | 헤더 소스 수정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 기타
유지보수 | CSR | CSR 사이트 다운(DB 커넥션 연결 실패) 현상 처리 | 서버 재구동 및 손팀장님 원인 문의 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | ASTD | ASTD 사이트 게시판 문제 처리 | ASTD 사이트 게시판 문제 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ASTD 사이트 게시판 문제 처리
유지보수 | INTV | 문의 | SJ - 모겐토 접속가능하도록 IP 방화벽 설정 요청 / 모겐토 메일 회신 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | INTV | 문의 | SJ - 모겐토 접속이 계속 안된다고 한다 -> IDC 센터 확인 / 조율 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문의
유지보수 | INTV | 문의 | SJ - 모겐토 직립보행 모바일 관련 문의 답변 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문의
유지보수 | INTV | 문의 | SJ - 모겐토 로그인용 계정 (아이디/비번) 지원 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | INTV | 소스배포 | SJ - 모겐토 소스 배포 (+인코딩 문제 해결) | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 소스배포
유지보수 | INTV | 가이드 제작 | SJ - 직립보행 모바일 개발환경 세팅 및 가이드 제작 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 가이드 제작
유지보수 | INTV | 프로젝트 완료 | 모겐토 직립보행 모바일 연락. (세금계산서 발행건) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 프로젝트 완료
유지보수 | INTV | 문의 | SJ - 럼퍼스 안드로이드 동영상 재생 문제 해결 방법 문의 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 문의
유지보수 | INTV | 기타 | 오후 2시 모겐토 방문 : 프로젝트 완료 도장 찍기 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기타
유지보수 | INTV | 기타 | 직립보행 모바일 재생 안되는 기기 취합 공지 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기타
유지보수 | INTV | 기능개선 | INTV 제목 길이 제한 (23자 -> 200자 변경) | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | INTV | 문의 | 직립보행 컨텐츠 업로드 가능 여부 테스트 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | INTV | 데이터작업 | 직립보행 수강 이력 백업 및 삭제 / 백업본은 전달 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | INTV | 오류 | INTV 삭제기능 오류 수정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 오류
유지보수 | INTV | 문의 | 럼퍼스 문의 - 이번에 컨텐츠를 모두 새로 변경했다. 그런데 갤럭시 5 기종인데 예전에는 재생이 됐었는데 지금은 안된다고 한다. 이유가 있는 것인가? | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | INTV | 기타 | 직립보행 사이트 수정사항 (로그인폼 검색) 소스 적용 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기타
유지보수 | INTV | 기타 | 직립보행 안드로이드 기기 : 내장 크롬으로 재생하면 된다고 공지 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기타
유지보수 | INTV | 기타 | 직립보행 모바일이 재생이 안된다는 분 오셔서 확인 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 기타
유지보수 | INTV | [문의] 스터디마트 페이지에서 INTV 페이지를 컨트롤 가능한지 여부 판단 | INTV 페이지 (부모 페이지) : 회원가입 팝업 호출 펑션 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문의
유지보수 | INTV | [문의] 스터디마트 페이지에서 INTV 페이지를 컨트롤 가능한지 여부 판단 | 스터디마트 페이지 (회원가입) : 외부사이트에서 호출했을 시 특수 파라메터 세팅, 페이지 로딩 후 서버단으로 부터 받은 특정 값이 있으면 팝업닫기 코드 실행 / 부모창의 로그인 페이지 이동 함수 실행 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 문의
유지보수 | INTV | [문의] 스터디마트 페이지에서 INTV 페이지를 컨트롤 가능한지 여부 판단 | 스터디마트 액션단(회원가입) : 화면단에서 받은 특수 파라메터가 있으면 특정 값과 함께 동일 페이지 포워딩 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 문의
유지보수 | INTV | CJ 헬로비전 회의 | 통계 페이지 관련 응답 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기타
유지보수 | INTV | INTV 버튼 3개 추가하고, 스터디마트의 URL로 이동되도록 하기 | 페이지 개발 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 기능개선
유지보수 | INTV | 신규 CDN 업체 (엠군) 미팅 1차 | 미팅 참가 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 기타
유지보수 | INTV | INTV 사이트 DB 설정 변경 | INTV 사이트 DB 설정 변경 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 기타
유지보수 | INTV | 신규 INTV 사이트 (147번) DB 설정 변경 | 신규 INTV 사이트 (147번) DB 설정 변경 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기타
유지보수 | INTV | 모바일 INTV 사이트 DB 설정 변경 | 모바일 INTV 사이트 DB 설정 변경 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기타
유지보수 | INTV | 신 INTV 사이트 채널 구독 기업 등록 | 전달받은 엑셀파일대로 데이터 수정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 데이터작업
유지보수 | INTV | 한나씨 신 INTV 익스플로러에서 보이지 않는 현상 문의 | 한나씨 신 INTV 익스플로러에서 보이지 않는 현상 문의 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 문의
유지보수 | INTV | 신규 CDN 업체 (엠군) 미팅 2차 | 미팅 참가 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 기타
유지보수 | INTV | 동영상 모듈 교체 작업 | 기등록 동영상 백업 방법 문의 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | INTV | 동영상 모듈 교체 작업 | 현재 시스템에서 진도율 체크하는 알고리즘을 분석 후 손팀장님 회신 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기능개선
유지보수 | INTV | 동영상 모듈 교체 작업 | 럼퍼스 FTP 오픈 요청 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 기능개선
유지보수 | INTV | 동영상 모듈 교체 작업 | INTV , ICP 이관 대상 동영상 목록 작성 (카테고리화) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 기능개선
유지보수 | 스터디마트 | 메일계정설정 | 스터디마트 (studymart@inkium.com) 가상 계정 설정 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 메일계정설정
유지보수 | 홈페이지 | 페이지 수정 요청 | 한나씨 요청 직립보행 가이드 홈페이지에서 다운로드 받을 수 있도록 수정 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 페이지 수정 요청
유지보수 | 홈페이지 | 데이터작업 | 홈페이지 연락처 변경 요청 처리 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 데이터작업
유지보수 | 홈페이지 | 홈페이지 로고 다운로드가 되지 않는다. | 웹 페이지 소스에서 다운로드 URL을 IP에서 도메인 방식으로 변경 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 오류
유지보수 | 홈페이지 | 홈페이지 원천영수증 출력 빼기 | 홈페이지 원천영수증 출력 빼기 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 기능개선
스터디 | 팀장 지시사항 : 기술 보고서 작성 | 필요없는 아우터조인을 제거(DECODE 를 사용)한 쿼리 성능향상 방법 | 필요없는 아우터조인을 제거(DECODE 를 사용)한 쿼리 성능향상 방법 | - | 10 | 1 | 1 | 0 |  | 542
스터디 | 팀장 지시사항 : 기술 보고서 작성 | Flex filterFunction 의 버그와 해결방법 | Flex filterFunction 의 버그와 해결방법 | - | 10 | 1 | 1 | 0
스터디 | 팀장 지시사항 : 기술 보고서 작성 | IN 조건을 사용한 데이터베이스 Call 최소화 방법과 실제 사례 | IN 조건을 사용한 데이터베이스 Call 최소화 방법과 실제 사례 | - | 10 | 11.5 | 11.5 | 0
스터디 | 프로그래밍언어 | 자바 스터디 | Assertion 스터디 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
스터디 | 선임승격 | 1단계 연구주제확정 / 개요서 작성 | 1단계 연구주제확정 / 개요서 작성 | - | 30 | 34.5 | 34.5 | 0
스터디 | 선임승격 | 2단계 관련연구 / 기존 로직 분석 | 2단계 관련연구 / 기존 로직 분석 | - | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 0
스터디 | 선임승격 | 3단계 테스트 시행 / 논문자료작성 | 3단계 테스트 시행 / 논문자료작성 | - | 30 | 37.5 | 37.5 | 0
스터디 | 선임승격 | 4단계 발표시나리오 / 자료 작성 | 4단계 발표시나리오 / 자료 작성 | - | 20 | 48 | 48 | 0
스터디 | 선임승격 | 5단계 발표준비 | 5단계 발표준비 | - | 20 | 28 | 28 | 0
스터디 | 선임승격 | 승격발표 / 인터뷰 | 승격발표 / 인터뷰 | - | 3 | 3 | 3 | 0
스터디 | 선임승격 | 승격 선물 독서 | 승격 선물 독서 | - | 3 | 3 | 3 | 0
스터디 | 신규 시스템 구상 | 외국어 단어장 어플 시스템 구상 | 외국어 단어장 어플 시스템 구상 | - | 10 | 4.5 | 4.5 | 0
스터디 | 신규 시스템 구상 | 프로그램 명세서 관리 시스템 구상 | 프로그램 명세서 관리 시스템 구상 | - | 3 | 3 | 3 | 0
스터디 | 신규 시스템 구상 | 자유구상 | 아무거나 이것저것 조사해보기 | - | 10 | 9 | 9 | 0
스터디 | Oracle Essentials | Oralce Data Structures | Oralce Data Structures | - | 10 | 1.5 | 1.5 | 0
스터디 | Oracle Essentials | Oracle Performance | Performance Tuning Basics (6P) | - | 1.5 | 1 | 1 | 0
스터디 | Oracle Essentials | Oracle Performance | Oracle and Disk I/O Resources (9P) | - | 2 | 0 | 0 | 0
스터디 | Oracle Essentials | Oracle Performance | Oracle and Parallelism (7P) | - | 1.5 | 0 | 0 | 0
스터디 | Oracle Essentials | Oracle Performance | Oracle and Memory Resources (7P) | - | 1.5 | 0 | 0 | 0
스터디 | Oracle Essentials | Oracle Performance | Oracle CPU Resources (6P) | - | 1.5 | 0 | 0 | 0
스터디 | Oracle Essentials | Oracle Performance | Database Resource Manager (2P) | - | 0.5 | 0 | 0 | 0
스터디 | Oracle Essentials | Oracle Multiuser Concurrency | Oracle Multiuser Concurrency | - | 10 | 10 | 10 | 0
스터디 | Oracle Essentials | Oracle and Transaction Processing | Oracle and Transaction Processing | - | 10 | 10 | 10 | 0
스터디 | Oracle Essentials | Oracle Data Warehousing and Business Intelligence | Oracle Data Warehousing and Business Intelligence | - | 10 | 10 | 10 | 0
스터디 | 오라클 성능 고도화 원리와 해법 I | 1-1. 오라클 아키텍쳐 | 1-1. 오라클 아키텍쳐 | - | 20 | 20.5 | 20.5 | 0
스터디 | 오라클 성능 고도화 원리와 해법 I | 1-2. 트랜잭션과 Lock | 1-2. 트랜잭션과 Lock | - | 10 | 7.5 | 7.5 | 0
스터디 | 오라클 성능 고도화 원리와 해법 I | 1-3. 오라클 성능 관리 | 1-3. 오라클 성능 관리 | - | 15 | 2 | 2 | 0
스터디 | 오라클 성능 고도화 원리와 해법 I | 1-4. 라이브러리 캐시 최적화 원리 | 1-4. 라이브러리 캐시 최적화 원리 | - | 20 | 10.5 | 10.5 | 0
스터디 | 오라클 성능 고도화 원리와 해법 I | 1-5. 데이터베이스 Call 최소화 원리 | 1-5. 데이터베이스 Call 최소화 원리 | - | 20 | 15.5 | 15.5 | 0
스터디 | 오라클 성능 고도화 원리와 해법 I | 1-6. I/O 효율화 원리 | 1-6. I/O 효율화 원리 | - | 20 | 6 | 6 | 0
스터디 | 오라클 성능 고도화 원리와 해법 II | 2-1. 인덱스 원리와 활용 | 2-1. 인덱스 원리와 활용 | - | 20 | 12.5 | 12.5 | 0
스터디 | 오라클 성능 고도화 원리와 해법 II | 2-2. 조인 원리와 활용 | 2-2. 조인 원리와 활용 | - | 20 | 2 | 2 | 0
스터디 | 오라클 성능 고도화 원리와 해법 II | 2-3. 옵티마이저 원리 | 2-3. 옵티마이저 원리 | - | 20 | 0 | 0 | 0
스터디 | 오라클 성능 고도화 원리와 해법 II | 2-4. 쿼리변환 | 2-4. 쿼리변환 | - | 20 | 0 | 0 | 0
스터디 | 오라클 성능 고도화 원리와 해법 II | 2-5. 소트튜닝 | 2-5. 소트튜닝 | - | 20 | 0 | 0 | 0
스터디 | 오라클 성능 고도화 원리와 해법 II | 2-6. 파티셔닝 | 2-6. 파티셔닝 | - | 20 | 0 | 0 | 0
스터디 | 오라클 성능 고도화 원리와 해법 II | 2-7. 병렬처리 | 2-7. 병렬처리 | - | 20 | 0 | 0 | 0
스터디 | Structure and Interpretation of Comupter Programming | Structure and Interpretation of Comupter Programming | Structure and Interpretation of Comupter Programming | - | 13 | 13.5 | 13.5 | 0
스터디 | 해커와 화가 (Hacker and Painters) | Chapter 1. Why Nertds Are Unpopular | Chapter 1. Why Nertds Are Unpopular (1 ~ 20. 20P) | - | 5 | 5 | 5 | 0
스터디 | 해커와 화가 (Hacker and Painters) | Chapter 2. Hackers and Painters | Chapter 2. Hackers and Painters (21 ~ 34. 14p) | - | 3.5 | 0 | 0 | 0
스터디 | 해커와 화가 (Hacker and Painters) | Chapter 3. What you can't say | Chapter 3. What you can't say (35 ~ 48. 14P) | - | 3.5 | 3 | 3 | 0
스터디 | 해커와 화가 (Hacker and Painters) | Chapter 4. Good Bad Attitute | Chapter 4. Good Bad Attitute (49 ~ 54. 6P) | - | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0
스터디 | 해커와 화가 (Hacker and Painters) | Chapter 5. The Other Road Ahead | Chapter 5. The Other Road Ahead (55 ~ 81. 27p) | - | 7.5 | 10 | 10 | 0
스터디 | 해커와 화가 (Hacker and Painters) | Chapter 6. How to Make Wealth | Chapter 6. How to Make Wealth (82 ~ 100. 19p) | - | 5 | 6 | 6 | 0
스터디 | 해커와 화가 (Hacker and Painters) | Chapter 7. Mind the Gap | Chapter 7. Mind the Gap (101 ~ 110. 10p) | - | 3.5 | 3 | 3 | 0
스터디 | 해커와 화가 (Hacker and Painters) | Chapter 8. A Plan for Spam | Chapter 8. A Plan for Spam (111 ~ 117. 7p) | - | 2 | 0 | 0 | 0
스터디 | 해커와 화가 (Hacker and Painters) | Chapter 9. Taste for Makers | Chapter 9. Taste for Makers (118 ~132. 15p ) | - | 3.5 | 8 | 8 | 0
스터디 | 해커와 화가 (Hacker and Painters) | Chapter 10. Programming Languages Explained | Chapter 10. Programming Languages Explained (133 ~ 140. 8p) | - | 2 | 3 | 3 | 0
스터디 | 해커와 화가 (Hacker and Painters) | Chapter 11. The Hundred-Year Language | Chapter 11. The Hundred-Year Language (141 ~152. 10p) | - | 2.5 | 0 | 0 | 0
스터디 | 해커와 화가 (Hacker and Painters) | Chapter 12. Beating the Averages | Chapter 12. Beating the Averages (153 ~162. 10p) | - | 2.5 | 0 | 0 | 0
스터디 | 해커와 화가 (Hacker and Painters) | Chapter 13. Revenge of the Nerds | Chapter 13. Revenge of the Nerds (163 ~ 179. 17p) | - | 4 | 0 | 0 | 0
스터디 | 해커와 화가 (Hacker and Painters) | Chapter 14. The Dream Language | Chapter 14. The Dream Language (180 ~ 198. 19p) | - | 5 | 0 | 0 | 0
스터디 | 리스프 스터디 | 6. 리스프에서의 상호작용 : 입력과 출력 | 6. 리스프에서의 상호작용 : 입력과 출력 (115 ~ 138. 24P) | - | 6 | 2 | 2 | 0
스터디 | 리스프 스터디 | 7. 기본 리스트 뛰어넘기 | 7. 기본 리스트 뛰어넘기(139 ~ )¦ | - | 6 | 5 | 5 | 0
스터디 | Kendo UI 스터디 | Chapter 1 | 1. Interacting with Data: DataSource, Templates, TabStrip, and Grid (1 ~ 54) | - | 10 | 6.5 | 6.5 | 0
스터디 | Kendo UI 스터디 | Chapter 2 | 2. The AutoComplete Widget and its Usage (55 ~ 70) | - | 4 | 3.5 | 3.5 | 0
스터디 | Kendo UI 스터디 | Chapter 3 | 3. Using and Customizing Calendar (56 ~ 85 ) | - | 5 | 0 | 0 | 0
스터디 | Kendo UI 스터디 | Chapter 4 | 4. The Kendo MVVM Framework (86 ~ 114) | - | 6 | 7 | 7 | 0
스터디 | 기술 스터디 | 기출문제 분류 | 2009 ~ 2013 : 기출문제 분류 및 시험정보 조사 | - | 10 | 7.5 | 7.5 | 0
스터디 | 기술 스터디 | 8월 | 8월 기술 스터디 | - | 20 | 12 | 12 | 0
스터디 | 기술 스터디 | 9월 | 9월 기술 스터디 | - | 15 | 4 | 4 | 0
스터디 | 기술 스터디 | 42th week 기술 스터디 | 정보관리기술사 대비 스터디 | - | 4 | 5 | 5 | 0
스터디 | 기술 스터디 | 42th week 어학 스터디 | 영어, 일본어, 프랑스어, 스페인어, 독일어 | - | 4 | 3.5 | 3.5 | 0
스터디 | 기술 스터디 | 43th week 기술 스터디 | 정보관리기술사 대비 스터디 | - | 10 | 8.5 | 8.5 | 0
스터디 | 기술 스터디 | 43th week 어학 스터디 | 영어, 일본어, 프랑스어, 스페인어, 독일어 | - | 10 | 10.5 | 10.5 | 0
스터디 | 기술 스터디 | 44th week 기술 스터디 | 정보관리기술사 대비 스터디 | - | 10 | 0 | 0 | 0
스터디 | 기술 스터디 | 44th week 어학 스터디 | 영어, 일본어, 프랑스어, 스페인어, 독일어 | - | 10 | 7.5 | 7.5 | 0
스터디 | 기술,어학 스터디 | 46th week 스터디 | 기술사, 어학 | - | 10 | 8.5 | 8.5 | 0
스터디 | 기술,어학 스터디 | 47th week 스터디 | 기술사, 어학, 자유 스터디 | - | 10 | 17.5 | 17.5 | 0
스터디 | 기술,어학 스터디 | 48th week 스터디 | 기술사, 어학, 자유 스터디 | - | 10 | 14.5 | 14.5 | 0
스터디 | 기술,어학 스터디 | 49th week 스터디 | 기술사, 어학, 자유 스터디 | - | 10 | 9.5 | 9.5 | 0
스터디 | 기술,어학 스터디 | 50th week 스터디 | 기술사, 어학, 자유 스터디 | - | 10 | 12 | 12 | 0
스터디 | 기술,어학 스터디 | 51th week 스터디 | 기술사, 어학, 자유 스터디 | - | 10 | 10 | 10 | 0
스터디 | 기술,어학 스터디 | 52th week 스터디 | 기술사, 어학, 자유 스터디 | - | 10 | 14 | 14 | 0
스터디 | 기술,어학 스터디 | 53th week 스터디 | 기술사, 어학, 자유 스터디 | - | 3 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 회의 | 월례회의 | 월례회의 (1 ~ 3월) | 1 | 10 | 5.5 | 5.5 | 0
기타 | 회의 | 월례회의 | 월례회의 (4 ~ 6월) | 1 | 10 | 8 | 8 | 0
기타 | 회의 | 월례회의 | 월례회의 (7 ~ 9월) | 1 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0
기타 | 회의 | 월례회의 | 월례회의 (10 ~ 12월) | 1 | 10 | 3.5 | 3.5 | 0
기타 | 회의 | 팀회의 | 1월 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0
기타 | 회의 | 팀회의 | 2월 | 1 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0
기타 | 회의 | 팀회의 | 3월 | 1 | 5 | 5.5 | 5.5 | 0
기타 | 회의 | 팀회의 | 4월 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0
기타 | 회의 | 팀회의 | 7월 (INTV 리뉴얼) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
기타 | 회의 | 팀회의 | 8월 (INTV 리뉴얼) | 1 | 2 | 6 | 6 | 0
기타 | 회의 | 팀회의 | 9월 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0
기타 | 회의 | 팀회의 | 10월 ~ 12월 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0
기타 | 회의 | 기타회의 | INTV ASP 관련회의 (장상현 팀장, 조대표님) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
기타 | 회의 | 기타회의 | FC 황순원 미팅 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0
기타 | 회의 | 기타회의 | CO - 포도 소프트 회의 : 시스템 솔루션화 관련 (7.1) | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 회의 | 기타회의 | CO - 김상무님 미팅 : 스터디마트 유지보수 관련 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 업무요청 | 1분기 업무 요청 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 업무요청 | NTS(국세청) 프로젝트 담당자 발송 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 협업 | 업무요청 | 에이원 네트웍스 방화벽 설정 추가 요청 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청응답 | 포도소프트 방화벽 설정 결과 안된다고 한다. 확인 요청 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청응답 | 고문실 개발 관련 서적 정리 및 사무실 정리 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 홈런 제안서 개발자 프로필 제공 > 하영씨 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 박지현 상무님 파일서버 서버실로 이동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 기술개발팀 내부 프린터 설치 / 공지 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 소연씨 이메일 오류 처리 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | CSR 사이트 접속 안됨 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 대학경력개발센터 이미현씨 웹진 발송 방법 가이드 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | D-link 와이파이 접속이 안되는다는 요청 처리 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 와이즈널 게임 들어가서 볼 수 있는 방법 - 대표님 문의 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 이병재 상무님 : edu.doosan.com 접속 안되는 이유 문의 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 직립보행 컨텐츠 확인 / 피드백 메일 발송 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 호엽 - 스터디 마트 IP 접근 신청 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 대표님 프린터 출력안됨 지원 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 김상무님 ICP 사이트의 로그인창 안보이는 문제, undefined 뜨는 문제 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 대표님 모바일 문의사항 - 화면이 거멓게 나온다. 오피스 등 회사 소프트웨어를 다운받는 방법. | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | CO - 호엽이 정보처리기사 문제 풀이 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | CO - 직립보행 모바일 개발 지원 준비 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 이정호 대표님 CSR 사이트 접속정보 / 통계 쿼리 전달 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | CO - 정한나 씨 회사 메일링 작업 조언 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | CO - 한나 씨 메일링 관련 회의 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | CO - 대표님 메일 발송 안되는 건 해결 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | CO - 대표님 아웃룩 문제 해결 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | CO - ICAP ASP 데모 세팅 (3명) 영업팀 박보람 과장님 전달 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 보훈공단 유지보수용 노트북 확인 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 건강검진 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 김정혁 대리 웹하드 접속 불가 문의 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | iCAP 데모 , e-HRD 데모 가능하도록 준비 (이노비즈 연동) | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | ASTD 도메인 IP 연동 변경 요청 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 신입 개발자 면접 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 에이원 네트웍스 제거할 IDC 서버 목록 전송 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 보건복지 의료공단 DB 담당자 요청 전달 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 협업 | 행사참여 | 창립기념일행사 (선임 승격) | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
기타 | 협업 | 행사참여 | 사원데이 행사 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
기타 | 협업 | 행사참여 | 아침 조회 준비 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0
기타 | 협업 | 행사참여 | 네비게이터십 전사 교육 (구건서 노무사 참석) | 2 | 16 | 16 | 16 | 0
기타 | 협업 | 행사참여 | 종무식 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 협업 | 행정 처리 | 소득공제 서류 제출 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0
기타 | 협업 | 행정 처리 | 1월 부서경비 처리 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 협업 | 행정 처리 | 3월 부서경비 처리 | 4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 협업 | 행정 처리 | 5월 부서경비 처리 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
기타 | 협업 | 행정 처리 | CO - 6월 팀 경비 처리 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 행정 처리 | CO - 7월 팀경비 처리 - 대리 서명여부는 미라 대리님 문의 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 행정 처리 | 8월 경비처리 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 행정 처리 | 9월 경비처리 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | CO - 포도소프트 인원 IP 방화벽 허용 메일 요청 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | CO - 팀장님 KLID 소스 CD 넣어서 전달 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | CO - 럼퍼스 트래픽 확인용 페이지가 있는지 문의 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | CO - 김선진 팀장 : 스터디마트에 개인 결제 모듈을 붙여도 되는지 문의해왔다. 확인 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 포도 소프트 본사 IP가 IDC 센터에 접근 가능하도록 설정 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | CO - 직립보행 촬영 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | CO - 대학팀 정한나씨 시스템 사용 교육 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 기존 홈페이지 내려도 되는지? - 민희씨 문의 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 이명원 선임 - 현대캐피탈 개발 DB 문의 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 민희씨 신규 홈페이지 관리자 기능 안내 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 김기준 선임 문의 - 뿌리오 서비스 IP 주소 변경하라. | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 지역정보개발원 사진 찍기 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | ICAP ASP 진단 결과 추천 과목 있는지 여부 확인 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 팀장님 > ESPDB 사용하는 서비스 목록 조회 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청 응답 | 대학 데모용 사이트(UNIV) 에 유레카 로고를 인키움로고로 바꾸고 하단 링크없애기 (로그인창, 메인화면 플래시) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 협업 | 요청응답 | 운영서버 DB 백업 코드 확인 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 요청응답 | 박상무 님 영업파트 FTP 서버 요청사항 처리 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 협업 | 신입사원 기술지원 | 혜린씨 기술 지원 ( 51주) | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
기타 | 협업 | 신입사원 기술지원 | 혜린씨 기술 지원 ( 52주) | 1 | 5 | 3.5 | 3.5 | 0
기타 | 협업 | 신입사원 기술지원 | 혜린씨 기술 지원 ( 53주) | 1 | 5 | 1 | 1 | 0
기타 | 관리업무 | 매뉴얼작성 | CO - inkiumwizedu.co.kr 보안인증서 설치 및 매뉴얼작성 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 관리업무 | 업무계획서 작성 | 2013년 하반기 업무평가, 2014년 상반기 업무계획서 제출 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 관리업무 | IDC 장비 조사 / 대장 최신화 | IDC 센터 방문 절차 문의 메일 발송 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 관리업무 | IDC 장비 조사 / 대장 최신화 | 방문 실사 조사 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
기타 | 관리업무 | IDC 장비 조사 / 대장 최신화 | 대장 최신화 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 관리업무 | 매뉴얼 작성 | 운영서버_하드디스크 용량 관리 매뉴얼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
기타 | 관리업무 | 매뉴얼 작성 | 파일업로드 방법 가이드 작성 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 관리업무 | 업무정리 | 1월 | 2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0
기타 | 관리업무 | 업무정리 | 2월 | 2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0
기타 | 관리업무 | 업무정리 | 3월 | 2 | 5 | 7.5 | 7.5 | 0
기타 | 관리업무 | 업무정리 | 4월 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0
기타 | 관리업무 | 업무정리 | 5월 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0
기타 | 관리업무 | 업무정리 | 7월 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0
기타 | 관리업무 | 업무정리 | 10월 ~ 12월 | 2 | 2 | 6.5 | 6.5 | 0
기타 | 관리업무 | 메일 관리 | 회사 메일 발송 불가 현상 해결 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 관리업무 | 메일 관리 | 그룹웨어 메일 오류 -> 그룹웨어 회사 유선, 메일 문의 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 관리업무 | 메일 관리 | 아웃룩 계정 비번 입력창 계속 뜨는 문제 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 관리업무 | 네트워크 관리 | 회사 네트워크 오류 트러블 슈팅 (2014.06.02) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
기타 | 관리업무 | 네트워크 관리 | CO - 회사 네트워크 다운 trouble shooting (2014.06.30) | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 관리업무 | 네트워크 관리 | CO - 네트워크 점검 가능 여부 문의 - 넥스지 사이트 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 관리업무 | 네트워크 관리 | CO - 네트워크 장애 처리 (2014.07.02) | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 0
기타 | 관리업무 | 네트워크 관리 | SJ - 사내 네트워크 장애 넥스지 문의 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 관리업무 | 소스 관리 | 134 번 서버 어플리케이션 소스 개발팀 외장 하드에 백업 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
기타 | 관리업무 | 소프트웨어 구매 | 카스퍼스키 백신 구매, 안내메일 발송, 백신 설치 (서버) | 3 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0
기타 | 관리업무 | 소프트웨어 구매 | 코이노 솔루션 구매 세금계산서 처리 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
[5 empty] | 2295.5 | 1940 | 1940 | 0
|  |  |  | 대분류별 | 합계건수 | 합계시간 | 비율 (%)
|  |  |  | 프로젝트 | 89 | 604.5 | 31
|  |  |  | 유지보수 | 334 | 574 | 30
|  |  |  | 스터디 | 75 | 542 | 28
|  |  |  | 기타 | 109 | 219.5 | 11
1940
|  |  |  | 대분류 | 중분류 | 합계시간 | 비율
|  |  |  | 프로젝트 | 그리스도대 역량진단 시스템 | 137 | 23
|  |  |  | 프로젝트 | INTV 리뉴얼 사이트 개발 | 127.5 | 21
|  |  |  | 프로젝트 | 인키움 홈페이지 포탈 개발 | 340 | 56
|  |  |  | 유지보수 | ASTD | 0.5 | 0
|  |  |  | 유지보수 | CSR | 30.5 | 5
|  |  |  | 유지보수 | ICAP ASP | 2 | 0
|  |  |  | 유지보수 | ICP | 71 | 12
|  |  |  | 유지보수 | INTV | 32 | 6
|  |  |  | 유지보수 | ITOSC | 25 | 4
|  |  |  | 유지보수 | JOBCAP | 18 | 3
|  |  |  | 유지보수 | 강남대 | 4 | 1
|  |  |  | 유지보수 | 그리스도대학교 | 60 | 10
|  |  |  | 유지보수 | 산업인력공단 고도화 | 38.5 | 7
|  |  |  | 유지보수 | 스터디마트 | 246.5 | 43
|  |  |  | 유지보수 | 올리고 | 38.5 | 7
|  |  |  | 유지보수 | 지역정보개발원 ICAP | 5 | 1
|  |  |  | 유지보수 | 홈페이지 | 2.5 | 0

## 2015년
요약 |  | 휴가 사용 현황 (전체 7일, 현재사용 4일) | 1분기(1월~3월):
지난시간 | 877.5 시간 |  | 2분기(4월~6월) :
경과 | 52 주( 100 %) |  | 3분기(7월~9월) : ８/31
잔여 | -1 주( -1.92 %) |  | 4분기(10월~12월) : 11/2, 12/3, 12/4 | 合計 | 1064.5 | 877.5 | 877.5 | 0
대분류 | 중분류 | 소분류 | Task | Priority | Orig Est | Curr Est | Elapsed | Remain
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | Aegiswall 製品 資料読み | 1 | 32 | 32 | 32 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | 管理者 マニュアール | 1 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | 承認システム マニュアル | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | JP_Webレポート開発仕様書_20141202.docx | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | JP_WebReportの引継ぎまとめ_20141202.docx | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | Aegis wall 資料精読： WebReport [ 削除及び設置方法 ].txt | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | Aegis wall 資料精読： JP_統合Webレポートの構成およびインストールv 1.1.01_2 (1).docx | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | JP_WEBREPORT_SiteReport_develop.docx | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | JP_webreport_Debug_河内追記20150616.ppt | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | UDS 구조 및 명세.ppt | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | OZ Report Getting Started.pdf | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | WEBREPORT テーブル定義.docx | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | JP_サービスおよび監査ログDB構造.ppt | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | JP_WEBREPORT_SiteReport_develop.docx | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | OZ Report Designer User's Guide.pdf | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | OZ Report Designer User Reference Guide.pdf | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | OZ UDS Java User's Guide.pdf | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | JP_DBSAFERテーブルスキーマ.doc | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | DB Safer本体 TableとAdminManagerメニューMapping.xlsx | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 承認システム教育 | 承認システム設置教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | WEB Report 教育 | WEB Report 教育(ｂｙ河内、アーキテクチァー、基本的な使い方 等) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | WEB Report 教育 | バグ #2631 修正に関する教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | WEB Report 教育 | Aegis wall Report インストール, ビルド教育を受ける | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
研究、教育 | WEB Report 研究 | Aegis Wall Report ソースコード 分析 | MVC 流れ | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0
研究、教育 | WEB Report 研究 | Aegis Wall Report ソースコード 分析 | OZR, ODI,UDS のデータ流れ | 1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0
研究、教育 | 開発環境 構築 | WebReport ローカル 開発環境 構築 | WebReport ローカル 開発環境 構築 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0
研究、教育 | Bug 管理 サイト | 教育 | 権限申請, 使用方法等 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0
研究、教育 | Aegis Wall 教育 | Aegis wall 教育 （岡田さん） | Aegis wall 教育 （岡田さん） | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 保安Expo参席 | 保安Expo参席 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 河内さんから引継ぎ | Decide, UDS など。 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | Decide引継ぎ | Module設置方法、担当者連絡先 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | DBSaferCrypto제품소개서읽기 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | AegiswallEx-Cloud引継ぎ | AegiswallEx-Cloud引継ぎ | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 製品サイトバグ修正Bridege役 | 製品サイト管理引継ぎ | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
研究、教育 | 製品 STUDY | 資料読み | decide資料読み : review | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | SSL 設置 | Aegis Wall Homepage 運用サーバに SSL設置準備 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | SSL 設置 | Aegis Wall Homepage 運用 サーバ に SSL 設置 (102) | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | SSL 設置 | Aegis Wall Homepage 運用 サーバ に SSL 設置 (103) | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | SSL 設置 | Apache SSL 設置 マニュアル 作成 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | SSL 設置 | 管理者用のApplication ROOT 設定追加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | SSL 設置 | Open SSL のライブラリーを最新版にアップデート | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | SSL 設置 | Apache / Tomcat の連動をもっと安全な方式(mod_jk)に交代 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | SSL 設置 | Static Page(html, jpg, css等)はApacheで Dynamic Page(JSP等）はTomcatで処理するように設定 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Apache / Tomcat Security 設定確認 | 기정 상 보안조치 사항 확인 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Apache / Tomcat Security 設定確認 | 보안권고안 스터디 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | UIT 팀 협업 체계 구축 / 정적컨텐츠 서버 분리 | 1단계 : 신규 git 저장소 및 UIT 용 어플리케이션 구축 | 1 | 18.5 | 16 | 16 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | UIT 팀 협업 체계 구축 / 정적컨텐츠 서버 분리 | 2단계 : 정적 컨텐츠 서버 구축 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | UIT 팀 협업 체계 구축 / 정적컨텐츠 서버 분리 | 3단계: 제품사이트 서버와 정적 컨텐츠 서버와의 연동 작업 | 1 | 17 | 17.5 | 17.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | UIT 팀 협업 체계 구축 / 정적컨텐츠 서버 분리 | 4단계 : 결과보고 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | UIT 팀 협업 체계 구축 / 정적컨텐츠 서버 분리 | 기타 : UIT支援-nodeJS, ruby 設置, jenkins 関連 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | 개발 플로우 적용 | 0단계 : 사전조사 | 1 | 8 | 9.25 | 9.25 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | 개발 플로우 적용 | 1단계 : GitFlow, Gitolite 설치 /사용방법 스터디 | 1 | 24 | 20.75 | 20.75 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | 개발 플로우 적용 | 2단계 : 테스트 환경 빌드/디플로이 자동화 | 1 | 16 | 18 | 18 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | 개발 플로우 적용 | 3단계 : 운영환경 디플로이 자동화 | 1 | 6 | 4.5 | 4.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | 개발 플로우 적용 | 4단계: 코드관리 정책 작성 및 적용 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | 작성한 매뉴얼에 대한 리뷰 | 작성한 매뉴얼에 대한 리뷰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-12 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-12 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-44 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-47 | 3 | 10 | 4.75 | 4.75 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-53 | 3 | 10 | 9 | 9 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-48 | 1 | 1.5 | 4 | 4 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-54 | 1 | 8 | 5.5 | 5.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-140 | 1 | 8 | 8.5 | 8.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-131 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-130 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-132 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-138 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-73 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-145 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-162 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-164 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-145 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | AWSITE-148 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | 製品サイトYoutube再生出来ない現象解決 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | Aegis wall 製品サイトに セミナー結果ページ作成 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | 製品サイト運用サーバーにDeployする時、Image, Download資料のSymbolic Linkが削除されるBugの解決 | 1 | 5 | 3.5 | 3.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | workflow申請：製品サイト本番DB | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | お知らせ一覧詳細ページに移動できないバグ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | 製品サイトFooter変更 Inc. -> Corp. | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | 製品テストサイトLogin問題解決 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | 大連にテスト要請（AWSITE-53,AWSITE-69,AWSITE-70） | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Bug修正, 改善 | 製品サイトYoutubeButton変更 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | お問い合わせ機能開発 | 横山さん会議 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | お問い合わせ機能開発 | 工数判断 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | お問い合わせ機能開発 | 開発仕様書作成 | 1 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | お問い合わせ機能開発 | 機能開発 | 1 | 17.5 | 21.5 | 21.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | お問い合わせ機能開発 | 개발후 사양변경 대응(메일 템플릿 변경, 구글 코드 삽입) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | お問い合わせ機能開発 | 개발후 버그 수정 (AWSITE-149, 153, 154, 155) | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | お問い合わせ機能開発 | 개발후 버그 수정 (AWSITE-150, 152, 158, 160) | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | お問い合わせ機能開発 | 개발후 버그 수정 (AWSITE-159) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | お問い合わせ機能開発 | 개발후 버그 수정 (AWSITE-156) | 1 | 5 | 9.5 | 9.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | お問い合わせ機能開発 | 개발후 버그 수정 (AWSITE-161) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | 監査ページ開発 | 横山さん会議 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | 監査ページ開発 | ページリリース | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | local開発Setting | 404Error解決 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | TopPage変更 | TopPage変更 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | TopPage変更 | TopPage変更後のバグ修正(AWSITE-141, 142, 143, 144) | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | TopPage変更 | リリース | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Test Server Deploy (8月) | Test Server Deploy (8月) | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | Test Server Deploy (9月) | Test Server Deploy (9月) | 1 | 5 | 2 | 2 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | 運用 Server Deploy (8月) | 運用 Server Deploy (8月) | 1 | 5 | 4 | 4 | 0
Maintenance | Aegis Wall 製品サイト | 運用 Server Deploy (9月) | 運用 Server Deploy (9月) | 1 | 5 | 3.75 | 3.75 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-309(#2631) | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-346（#2854) | 1 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-346（#2854) | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-346（#2854) | 1 | 5 | 5.5 | 5.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-300 | 6 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-303 | 6 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-308 | 6 | 3 | 3.5 | 3.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-311 (#2633) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-312 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-313 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-314 | 6 | 12 | 2.5 | 2.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-315 | 6 | 2 | 1.75 | 1.75 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-316 | 6 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-317 | 6 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | IE8でWebReportの照会が出来ないバグ | 1 | 3 | 2.25 | 2.25 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | WebReportログレベルコラム改善研究 | 4 | 3 | 2.25 | 2.25 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-319 | 6 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-320 | 6 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | Web Reportを設置したら日本語のもじばけ発生 | 1 | 2 | 1.75 | 1.75 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-321 | 6 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-322 | 6 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-324 | 6 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-325 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-327 | 6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-364 | 1 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-328 | 6 | 3 | 10.25 | 10.25 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-332 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-333 | 6 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-334 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-335 | 6 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-336 | 6 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-337 | 6 | 8 | 2.5 | 2.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-338 | 6 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-345 | 6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-347 | 7 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-373 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-362 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-365 | 2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-358 | 2 | 3 | 5.75 | 5.75 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-361 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-363 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-366 | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-368 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-369 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-372 | 2 | 5 | 3.5 | 3.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-348 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-349 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-352 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-353 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-354 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-355 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-359 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-360 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-367 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-370 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-356 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-375 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-376 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-377 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-378 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-379 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-380 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-381 | 1 | 3 | 4.5 | 4.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-382 | 1 | 5 | 0.75 | 0.75 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-383 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-384 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-387 | 1 | 15 | 10.5 | 10.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-388 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-389 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-390 | 1 | 5 | 8.5 | 8.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-391 | 1 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-393 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-392 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-404 | 1 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-394 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-395 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-396 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-397 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-404 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-411 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-412 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-414 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-415 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | Tomcat OutOfMemoryError | 1 | 4 | 5 | 5 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | WebReport社名変更 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | WebReport Logo変更 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | AEGISWALL-409 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | Test Server Build (8月) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | Test Server Build (9月) | 1 | 20 | 7 | 7 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | Test Server Build (10月) | 1 | 7 | 10 | 10 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | Test Server Build (11月) | 1 | 10 | 6 | 6 | 0
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | Test Server Build (12月) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
Maintenance | WEB Report | Test Code 作成 | UDSUtils.java TestCode作成, refactoring (11月) | 1 | 15 | 16.5 | 16.5 | 0
Maintenance | WEB Report | Test Code 作成 | UDSUtils.java TestCode作成, refactoring (12月) | 1 | 40 | 26.5 | 26.5 | 0
Maintenance | WEB Report | その他 | 유저ID기준으로 조회되는 레포트 종류조사 및 메일전송 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Maintenance | 共通 | Bug Review | Bug review, 管理 List 作成 （８月） | 1 | 3 | 6.5 | 6.5 | 0
Maintenance | 共通 | Bug Review | Bug review,（9月） | 1 | 4 | 6.5 | 6.5 | 0
Maintenance | 共通 | Bug Review | Bug review（10月） | 1 | 7 | 7.5 | 7.5 | 0
Maintenance | 共通 | Bug Review | Bug review（11月） | 1 | 7 | 3 | 3 | 0
Maintenance | 共通 | Bug Review | Bug review（12月） | 1 | 3 | 1 | 1 | 0
Maintenance | 共通 | Bugの分析 | Bugの分析 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0
Maintenance | 共通 | Bugの分析 | バグ分析結果報告 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0
Maintenance | 共通 | Code Review (9月） | Code Review 준비, 실시 | 1 | 20 | 2 | 2 | 0
Maintenance | 共通 | Code Review (10月） | Code Review 준비, 실시 | 1 | 3 | 3.75 | 3.75 | 0
Maintenance | 共通 | Code Review (1１月） | Code Review 준비, 실시 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0
その他 | 協業 | 人事関連 | オリエンテーション | 1 | 8 | 8 | 8 | 0
その他 | 協業 | 技術関連 | ロカール環境への接続確認 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 協業 | 技術関連 | 製品サイトお知らせ一覧機能Deployサポート | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
その他 | 協業 | 技術関連 | Aegis Wall 運用サーバー アクセス 申請 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 協業 | 技術関連 | 保安テスト | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
その他 | 協業 | 技術関連 | 광인상Git사용법지원 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 協業 | 人事関連 | 部屋の申請進行 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 協業 | 人事関連 | 写真撮影 304呉 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 協業 | 人事関連 | 아침 구약쇼 전입신고 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0
その他 | 協業 | 人事関連 | 人事業務処理（転入申告関連） | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
その他 | 協業 | 人事関連 | 小嶋さんMeeting, 501呉 (입사1개월) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 協業 | 人事関連 | インフルエンザ予防接種 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 協業 | 人事関連 | 従業員満足度調査 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 協業 | 人事関連 | 마이넘버설명회 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 協業 | 人事関連 | 2015년 하반기 인사평가 기록 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
その他 | 協業 | 技術関連 | 오라클마스킹테스트 | 1 | 10 | 14 | 14 | 0
その他 | 協業 | 技術関連 | 마스킹관련회의-부족했던점 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 協業 | 技術関連 | 광인상마스킹세팅지원 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 会議 | 全社員集会 | 全社員集会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
その他 | 会議 | 全社員集会 | 会社忘年会 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
その他 | 会議 | 事業部の会議 | 事業部の月間会議(8-12月） | 1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0
その他 | 会議 | 事業部の会議 | 会社監査対策会議 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 会議 | 事業部の会議 | 事業部워크숍설명회 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 会議 | 事業部の会議 | 事業部会議ーセミナ内容について | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
その他 | 会議 | 事業部の会議 | 보안트렌드강의 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
その他 | 会議 | 事業部の会議 | ISMS관련회의참석 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
その他 | 会議 | 事業部の会議 | 마이넘버관련회의 | 1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0
その他 | 会議 | 事業部の会議 | 마이넘버관련조사 |  | 10 | 3.5 | 3.5 | 0
その他 | 会議 | 事業部の会議 | AW勉強会¦ | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
その他 | 会議 | 事業部の会議 | 事業部忘年会 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
その他 | 会議 | 事業部の会議 | 사업부안건회의 事業部案件確認会議 (12月) | 1 | 3 | 4.5 | 4.5 | 0
その他 | 会議 | 事業部の会議 | workshop | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | 緊急会議（PPT） | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | Cafeで相談 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | 朝の会議（８月） | 1 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | 朝の会議（9月） | 1 | 10 | 7 | 7 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | 朝の会議（10月） | 1 | 10 | 3.75 | 3.75 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | 朝の会議（11月） | 1 | 10 | 10 | 10 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | 朝の会議（12月） | 1 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | 週間会議（10月） | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | 週間会議（11月） | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | 週間会議（12月） | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | 大連月間会議（11-12月） | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | チーム長面談 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | 광인상PC Assist교육결과리뷰 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | 광인상PC Assist 매뉴얼작성결과리뷰 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | 모리타상리눅스교육 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | SIEMセミナー | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
その他 | 会議 | チームの会議 | 고객발송메일일본어문법교정회의참석 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
その他 | 報告 | 一日報告 | 一日報告作成（８月） | 1 | 10 | 8 | 8 | 0
その他 | 報告 | 一日報告 | 一日報告作成（9月） | 1 | 10 | 13.5 | 13.5 | 0
その他 | 報告 | 一日報告 | 一日報告作成（10月） | 1 | 14 | 10.5 | 10.5 | 0
その他 | 報告 | 一日報告 | 一日報告作成（11月） | 1 | 10 | 10 | 10 | 0
その他 | 報告 | 一日報告 | 一日報告作成（12月） | 1 | 10 | 7 | 7 | 0
その他 | 報告 | 週間報告 | 週間報告（11月） | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0
その他 | 報告 | 週間報告 | 週間報告（12月） | 1 | 2 | 3 | 3 | 0
その他 | 報告 | 月間報告 | 月間報告 （10月） | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
その他 | 報告 | 会社名変更関連調査 | Web report 部分 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0
その他 | 報告 | スケジュール作成 | スケジュール作成(9月) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 報告 | スケジュール作成 | スケジュール作成(10月) | 1 | 0.5 | 4 | 4 | 0
その他 | 報告 | スケジュール作成 | スケジュール作成(11月) | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0
その他 | 報告 | スケジュール作成 | スケジュール作成(12月) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
その他 | 報告 | スケジュール作成 | 레드마인에12월진행업무티켓남겨놓기 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0
その他 | 業務整理 | 業務整理 | 業務整理, メール確認など (12月) | 1 | 2 | 5.5 | 5.5 | 0

## 2016년
요약 |  | 휴가 사용 현황 (전체 7일, 현재사용 4일) | 1분기(1월~3월):
지난시간 | 13.5 시간 |  | 2분기(4월~6월) :
경과 | 1 주( 1.92 %) |  | 3분기(7월~9월) :
잔여 | 51 주( 98.08 %) |  | 4분기(10월~12월) : | 合計 | 115 | 115 | 13.5 | 101.5
대분류 | 중분류 | 소분류 | Task | Priority | Orig Est | Curr Est | Elapsed | Remain
Maintenance | WEB Report | Bug修正, 改善 | Test Server Build (1月) | 1 | 3 | 3 | 0 | 3
Maintenance | WEB Report | Test Code 作成 | UDSUtils.java TestCode作成, refactoring (1月) | 1 | 20 | 20 | 0 | 20
Maintenance | 共通 | Bug Review | Bug review（1月） | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Maintenance | 共通 | Code Review (１月） | Code Review 준비, 실시 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5
Maintenance | 共通 | 자바 통합 테스트 툴 조사 | Selenium : 매뉴얼 읽기 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1
Maintenance | 共通 | 자바 통합 테스트 툴 조사 | Selenium : 설치 및 설치 매뉴얼작성 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5
Maintenance | 共通 | 자바 통합 테스트 툴 조사 | Selenium : 사용해보기 및 튜토리얼 매뉴얼 작성 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8
Maintenance | 共通 | 자바 통합 테스트 툴 조사 | Arquillian : 매뉴얼 읽기 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7
Maintenance | 共通 | 자바 통합 테스트 툴 조사 | Arquillian : 설치 및 설치 매뉴얼작성 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5
Maintenance | 共通 | 자바 통합 테스트 툴 조사 | Arquillian : 사용해보기 및 튜토리얼 매뉴얼 작성 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8
その他 | 会議 | 事業部の会議 | 마이넘버관련회의 | 1 | 5 | 5 | 1.5 | 3.5
その他 | 会議 | 事業部の会議 | 마이넘버관련조사 | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5
その他 | 会議 | 事業部の会議 | 년초 회의 年度初め全体MTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
その他 | 会議 | 事業部の会議 | 사업부안건회의 事業部案件確認会議 (1月) | 1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5
その他 | 会議 | チームの会議 | 朝の会議（1月） | 1 | 10 | 10 | 0 | 10
その他 | 会議 | チームの会議 | 팀 년초 회의 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
その他 | 報告 | 一日報告 | 一日報告作成（1月） | 1 | 10 | 10 | 0.5 | 9.5
その他 | 報告 | 週間報告 | 週間報告（1月） | 1 | 2 | 2 | 0 | 2
その他 | 報告 | 月間報告 | 月間報告 （1月） | 1 | 2 | 2 | 0 | 2
その他 | 報告 | スケジュール作成 | スケジュール作成(1月) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
その他 | 業務整理 | 業務整理 | 業務整理, メール確認など (1月) | 1 | 5 | 5 | 0.5 | 4.5